## Slide 1: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-8.013 „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ“ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
14 юни 2024 г.
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Структура за наблюдение и докладване по инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност”

## Slide 2
Допустими изменения на сключен договор за финансиране:
Промени чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) към подписан договор за финансиране е задължително в следните случаи:
  При промяна на първоначалните стойности на конкретните разходи, посочени в бюджета на проекта, когато се извършва преразпределение на средства, водещо до увеличаване или намаляване на договорените в бюджета стойности на разходите, както и разделянето, окрупняването и отпадането на конкретни разходи (видове разходи);
  При промяна на срока за изпълнение на договора;
Промени чрез писмено уведомление от крайния получател: отстраняване на технически грешки в проекта с изключение на промяна на индикатори, етапи и цели; промяна в седалище и адреса на управление, наименованието, законния/ите представляващ/и лице/а и банкова сметка на крайния получател.
Недопустими изменения на сключен договор за финансиране:
  Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на средствата, предвидени в договора за финансиране;
  Промени, които поставят под въпрос постигането на етапите и целите и планираните резултати на проекта;
  Промени, които биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават конкурентните условия;
  Промени, които биха довели до несъответствие на проекта със съответните правила за държавна помощ.
Изменения на сключен договор за финансиране

## Slide 3
При стартиране на процедура по искане за изменение на Договор чрез анекс, крайният получател следва сам да създаде нова версия на договора в ИСУН. В раздел „Искане за изменение/промяна“, поле „Описание на исканите промени (до 35 000 символа)“ следва да се посочат основните причини, довели до исканото изменение. Крайният получател сам нанася всички промени в съответните раздели на договора в ИСУН. В поле „Прикачени документи“ се прилагат всички необходими документи към искането в един .ZIP файл, наименуван с поредността на анекса и вида изменение (напр. „Анекс_01_срок_бюджет“). Крайният получател не следва да променя/изтрива съдържанието на документи в договора, одобрени и налични в Раздел „Прикачени документи“.
Необходими документи:
  обяснителна записка в свободен текст, в който е посочен конкретен член за изменение от Договора (от ПРИЛОЖЕНИЕ Е2 - Условия за изпълнение на одобрените инвестиции, чл. 13.ИЗМЕНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР), която се представя във формат MS Word, подписана с електронен подпис от лицето, което представлява крайния получател или упълномощено от него лице. В обяснителната записка следва да бъдат описани подробно, ясно и детайлно причините, довели до исканото изменение. В допълнение, в обяснителната записка следва да се посочат всички промени, извършени в договора в ИСУН от крайния получател като е видно какво е било в първоначално сключения договор и с какво е променено (стойности, текстове, приложения).
  други документи - в случай че има променени/актуализирани приложения към договора, крайният получател сам следва да ги приложим към изменението на договора в ИСУН. Това са документи, които се променят спрямо своите версии в сключения договор или подкрепящи документи, които обосновават исканите промени.
Процедура по сключване на допълнително споразумение към договор за финансиране и необходими документи

## Slide 4
Договорът се прекратява при изтичането на предвидените в него срокове за изпълнение и уреждане на отношенията между страните.
Ръководителят на СНД може едностранно да прекрати договора за финансиране, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес или при установена с влязъл в сила акт на компетентен орган измама, корупция или конфликт на интереси.
Когато договорът не е възможно да бъде приведен в съответствие с гореописаните хипотези, както и при несъгласие на другата страна, договорът може да бъде едностранно прекратен.
Прекратяване на договор за финансиране

## Slide 5
За гарантиране спазването на принципа за добро финансово управление СНД извършва предварителен контрол на ключови елементи от възлагането на обществени поръчки по реда на ЗОП. Обект на проверка са:
Документация за участие в обществена поръчка
Изменение на сключен договор
Предварителният контрол обхваща процедури, чиито стойности са по-големи или равни на посочените в чл. 20, ал. 1 от ЗОП.
Не се извършва предварителен контрол в следните случаи:
Когато е извършен от АОП контрол по реда чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „г“ във връзка с чл. 232 от ЗОП (чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки), съответно по реда на чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“ във връзка с чл. 235 от ЗОП (изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП).
Когато възложителите използват стандартизирани изисквания за избор на изпълнител за строителство, доставка или услуга, които са съгласувани от Министерството на финансите, или ако използват предвидените в ЗОП динамични системи за възлагане и електронни каталози. Към настоящия момент е неприложимо, тъй като няма утвърдени от МФ.
! В тези случаи се извършва контрол единствено за спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ чрез извършване на преглед за получаване на увереност, че възложителят, в приложимите случаи, е предвидил в техническата спецификация мерки, съдържащи условия, свързани с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година. Дейностите, предмет на поръчката, следва да оказват незначително предвидимо въздействие върху околната среда.
Предварителен контрол

## Slide 6
а. Предварителен контрол на документацията за участие в процедури за избор на изпълнители
Крайният получател е длъжен да предостави на СНД чрез ИСУН и преди публикуването й документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.
! Предварителният контрол за законосъобразност се осъществява в срок до 10 работни дни от предоставяне на документацията от крайния получател.
Когато са установени несъответствия с изискванията на ЗОП в предоставената за контрол документация, крайният получател се уведомява чрез комуникация в ИСУН за установените несъответствия, препоръките за тяхното отстраняване и се определя подходящ срок за коригиране на документацията.
! Срокът за осъществяване на предварителния контрол спира да тече за времето, през което е дадена възможност на крайния получател да отстрани несъответствията в документацията.
За извършената проверка се изготвя становище, което се предоставя на крайния получател чрез ИСУН. В становището се посочва, че неотразяването на дадените препоръки в документацията за обществена поръчка/избор на изпълнител може да има финансови последици вследствие на осъществяване на контрол за спазване на принципа на добро финансово управление.
Видове предварителен контрол

## Slide 7
б. Предварителен контрол на изменение на сключен договор
В случай на предприемане на действия по изменение на сключения договор, КП представя проекта на изменение преди подписването му за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност.
Ако не е налице изключението от приложното поле на предварителния контрол, посочено по-горе, в срок до 5 работни дни от предоставяне на проекта за изменение, се извършва анализ дали е налице някоя от хипотезите, предвидени в член 116 от ЗОП. За резултатите се изготвя становище, което се предоставя на крайния получател чрез ИСУН.
Видове предварителен контрол

## Slide 8
СНД извършва последващ контрол на приключили процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП или на ПМС № 80 от 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост въз основа на оценка на риска. Оценката включва следните критерии:
Брой подадени оферти (по-малък от 3);
Съотношение на отстранени участници към подадени оферти (коефициент по-голям от 0,5);
Съотношение между крайната стойност и прогнозната (над 90% и под 50%).
При реализация на поне един от горните критерии или друг критерий, допълнително включен по преценка на СНД, свързан със спецификата на съответната поръчка, се пристъпва към проверка. ! Проверката се осъществява в срок до 10 работни дни от предоставянето на пълната документацията по избора от КП.
В случай, че процедурата е била обект на предварителен контрол, се взема предвид становището, с което предварителният контрол е приключил, като проверяващият експерт отчита заключението от предварителния контрол.
Когато в рамките на дейностите на контрол на СНД се установят индикатори за измама, корупция или конфликт на интереси и двойно финансиране се прилага процедурата за докладване на сигнали за сериозни нередности.
Когато в рамките на дейностите по наблюдение и контрол СНД установи индикатори за нарушения на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и възлагането и изпълнението на обществени поръчки от КП, информацията се процедира към Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за извършване на инспекционна дейност по реда на ЗДФИ, както и за установяване на нарушения по ЗОП.
Последващ контрол

## Slide 9
Планиране на средства и прогнози за плащания
Планирането на средствата по инвестицията се извършва на база въвеждана от КП прогноза за предстоящите плащания:
Обхват и срок за въвеждане:
Обхват – прогнозата обхваща предстоящите плащания, които КП планува да извърши през текущия и следващия месец;
Срок за въвеждане – прогнозата се въвежда ежемесечно до 3-то число на текущия месец.
Подаване на прогнозата – същата се въвежда в структуриран вид в ИСУН. По изключение (напр. временна техническа невъзможност за въвеждането ѝ в структуриран вид в ИСУН) прогнозата се изпраща по електронен път чрез ИСУН.

## Slide 10
Плащането на средствата по инвестицията от страна на СНД се извършва на база подаден от КП, съответно одобрен от СНД, Дневен финансов отчет (ДФО) в ИСУН.
ДФО в ИСУН представлява пакет отчетни документи, който съдържа два елемента – „Финансов отчет“ и „Искане за плащане“.
Извършване на плащания
Финансовият отчет съдържа опис на документите, които се искат за плащане.
КП може да поиска плащането на два типа разходи:
Предстоящи за извършване плащания по инвестицията, дължими от КП/партньор – бюджетна организация;
Извършени плащания по инвестицията от КП/партньор – бюджетна организация с цел възстановяването им от СНД.

## Slide 11
Извършване на плащания
Разходооправдателен документ или друг документ с еквивалентна доказателствена стойност;
Документ за извършен контрол по ЗФУКПС;
Документ за извършена проверка от ИС „Разплащания с публични средства“.
Към всеки поискан за плащане разход е необходимо да се приложи набор от документи, чието съдържание е определено в договора за финансиране, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедура BG-RRP-8.013. Минималният списък от изискуеми документи включва:

## Slide 12
Докладване на изпълнението на инвестициите и напредъка по тях се извършва – чрез подаване на Финансово-технически отчети (ФТО) в ИСУН.
Подаване на финансово-технически отчети
Обхват и срок за подаване:
Обхват на ФТО – финансово-технически напредък за изминало тримесечие;
Срокове за подаване – най-малко веднъж за тримесечие, но не по-късно от:
до 5-ти април на текущата година за дейности/разходи, извършени в периода м. януари – м. март;
до 5-ти юли на текущата година за дейности/разходи, извършени в периода м. април – м. юни;
До 5-ти октомври на текущата година за дейности/разходи, извършени в периода м. юли – м. септември;
До 5-ти януари на следващата година за дейности/разходи, извършени в периода м. октомври – м. декември на текущата година.

## Slide 13
Финансовият отчет съдържа извършените разходи за периода на отчитане.
Подаване на финансово-технически отчети
ФТО в ИСУН представлява пакет отчетни документи с два елемента – „Технически отчет“ и „Финансов отчет“.
Финансовият напредък се представя в елемент „Финансов отчет“ на пакета отчетни документи.
Списъкът с разходи се генерира автоматично въз основа на дневните финансови отчети за избрания период;
Съществува възможност допълване/коригиране на списъка, както и за редактиране на информацията за отделните разходи.

## Slide 14
Подаване на финансово-технически отчети
Разходооправдателен документ;
Документ за извършен контрол по ЗФУКПС;
Документ за извършена проверка от ИС „Разплащания с публични средства“;
Извлечение от счетоводната система;
Дневник на покупките по ЗДДС.
Към всеки поискан за плащане разход е необходимо да бъде наличен наборът от документи, чието съдържание е определено в договора за финансиране, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедура BG-RRP-8.013.
Приложените към ДФО прикачени документи се генерират автоматично. Необходимите допълнителни документи се добавят.
Списък от изискуеми документи (неизчерпателен):

## Slide 15
При подаване на ФТО чрез структуриран формат „Технически отчет“ в ИСУН
Информация за попълване:
  Описание на всички изпълнени през отчетния период дейности;
  Проблеми и причини при забава в изпълнението;
  Постигнати индикатори.
Необходими документи
  Отчитане на СМР
  Пълна строителна документация;
  Протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19);
  Задължително разграничаване на приетите СМР по вида разход – със средства от МВУ, собствен принос, недопустими и непредвидени разходи (ако е приложимо).
Технически отчет

## Slide 16
Проверки от КП
ВАЖНО! Всяка документална проверка и проверка на място задължително се документират от КП!
Проверки от СНД
  Изпълнение на инвестицията съгласно условията на договора;
  Реално извършени СМР;
  Реално предоставени услуги и доставки;
  Съответствие между планираните и реализираните дейности, етапи и цели;
  Осигурена одитна следа;
  Спазени изисквания за информация и публичност.
Изпълнение на препоръки
Проверки на място

## Slide 17
Кореспонденция чрез ИСУН
Информация за избрания екип - документи за всеки член на екипа (договори, заповеди, автобиографии, документи, удостоверяващи наличния опит и декларации по образец за конфликт на интереси и нередности)
Актуализиран ДОУ
  КП е длъжен да приложи Актуализиран договор за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници (ДОУ) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1370/2007 към датата на предоставяне на придобити по проекта активи за ползване/експлоатация от страна на съответния оператор.
Съхранение на документи – срок и изисквания
Техническо отчитане

## Slide 18
Информация на уебсайта на КП;
Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта;
Временен билборд;
Постоянна обяснителна табела;
Стикери на закупеното оборудване;
Минимум две публични събития.
Информация и публичност

## Slide 19: ПРОЦЕДУРА BG-RRP-8.013 „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ“
Благодарим за вниманието!