МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

Структура за наблюдение и докладване

РЪКОВОДСТВО

за

изпълнение и отчитане на инвестициите, изпълнявани от крайните получатели на средства по Плана за възстановяване и устойчивост

C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, подмерки 2 и 3

СЪДЪРЖАНИЕ

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА РЪКОВОДСТВОТО	iii

ЧАСТ І. СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ	5

ГЛАВА 1. СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ	5

1. Съдържание на договора за финансиране	5

2. Изменение на договора за финансиране	6

3. Прекратяване на договора за финансиране	10

ЧАСТ ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ	12

ГЛАВА 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ	12

1.	Приложим режим за избора на изпълнители	12

ГЛАВА 2. ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ	13

ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПМС № 80/2022 Г.	14

1.	Общо описание на процедурата	15

ГЛАВА 4. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ В СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ	16

ГЛАВА 5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА СНД НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ОТ КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ	17

1. Предварителен контрол	17

2. Последващ контрол	19

ЧАСТ III.  ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ	21

ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ	21

ГЛАВА 2. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ	27

1.	Изисквания към счетоводното и финансово отчитане на инвестицията	27

2.	Планиране и прогнозиране	28

3.	Допустими разходи	28

4.	Третиране на ДДС при изпълнението на инвестиции по МВУ	29

5.	Плащания от СНД към Краен получател-бюджетна организация.	30

ГЛАВА 3. ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ	33

1.	Общи положения:	33

2.	Междинен/окончателен ФТО от КП - бюджетни организации	34

3.	Междинен/окончателен ФТО от КП - небюджетни организации	36

4.	Спиране на срока за разглеждане на ФТО	38

5.	Пълно или частично одобряване на изпълнението на инвестицията	39

6.	Одобряване на извършени допустими разходи	40

7.	Потвърждаване от крайния получател на извършените допустими разходи	41

ГЛАВА 4. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ	42

ГЛАВА 5. ПРОВЕРКИ НА МЯСТО	43

ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ. ДОКУМЕНТАЦИ	46

1.	Начален етап на проекта	48

2.	Етап след приключване на изпълнението	48

Забележки	49

ГЛАВА 7. ДОКУМЕНТАЦИЯ	49

1.	Задължение за съхранение на документацията	49

2.	Изисквания по отношение на съхранението на документацията	50

3.	Достъп до документацията	51

# ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА РЪКОВОДСТВОТО

Настоящото Ръководство се издава в съответствие с чл. 31, ал. 1 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (ПМС № 114/2022).

Ръководството е предназначено за крайните получатели, които изпълняват договори за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Структура за наблюдение и докладване (СНД). Ръководството има за цел да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематична информация относно техните основни права и задължения по договорите, и как финансираните инвестиции да бъдат успешно изпълнени, отчетени и платени.

Ръководството описва действията и формалните процедури, които трябва да бъдат изпълнявани от крайния получател (КП), за да се осигури правилно техническо и финансово изпълнение на договора за финансиране.

Ръководството разглежда следните основни въпроси:

- Съдържание, изменение и прекратяване на договорите за финансиране;

- Техническото изпълнение на договорите за финансиране, в т.ч. провеждане на процедури за определяне на изпълнител, сключване и изпълнение на договорите с изпълнителите

- Финансовото изпълнение на договорите за финансиране, в т.ч. допустимост на разходите и видове плащания

- Контролът от страна на СНД върху процедурите за определяне на изпълнител

- Отчитане на напредъка по изпълнение на инвестицията, в т.ч. междинни и окончателни финансово-технически отчети (ФТО);

- Документооборот и комуникация със съответните институции;

- Правилата за информация, комуникация и публичност;

- Поддържането на система за съхраняване на информацията по договорите за финансиране.

Неразделна част от настоящото Ръководство са приложения – образци на СНД на документите, които се изискват във връзка с изпълнението и отчитането на инвестицията, предмет на договора за финансиране.

# ЧАСТ І. СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

## ГЛАВА 1. СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

### 1. Съдържание на договора за финансиране

Със сключения договор за финансиране между СНД и КП се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с изпълнението на одобрената инвестиция по МВУ.

Преди да пристъпи към изпълнението на договора, крайният получател следва подробно да се запознае със съдържанието му, вкл. Условията за изпълнение и всички приложения към него. Необходимо е да се обърне особено внимание на всички срокове, свързани с изпълнението на одобрената инвестиция.

Крайният получател следва стриктно да изпълнява своите задължения по договора, основните от които са:

- носи основната отговорност за изпълнението на одобрената инвестиция и постигането на нейните етапи (качествени показатели) и цели (количествени показатели), така както е заложено в договора. Затова, в съответствие с най-добрите практики в управлението на проекти, крайният получател е длъжен да осигури необходимите ресурси, ефективност, прозрачност и добросъвестност при изпълнението на предвидените дейности;

- длъжен е да предоставя цялата информация за изпълнението на одобрената инвестиция на СНД и/или упълномощени от нея лица, както и при поискване на: Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите в качеството й на национален координиращ орган по изпълнението на ПВУ; Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерството на финансите, която отговаря за наблюдението на изпълнението на етапите и целите в НПВУ, включително напредъка по общите показатели, зеления и дигиталния принос на инвестициите и равнището на социалните разходи; националните одитиращи органи; службите на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, и външните одитори, извършващи проверки на документацията по изпълнение на инвестицията съгласно Общите условия на договора. СНД и посочените контролни и одитиращи органи могат по всяко време да изискват допълнителна информация, като тази информация следва да им бъде предоставена в срока и вида, посочени в тяхното искане;

- да изпълнява дейностите според описание на предложението за изпълнение на инвестиция (Формуляр за кандидатстване, подаден в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ - неразделна част от договора).

В случай че възникнат трудности или пречки при изпълнението на договора за финансиране, КП следва да изпрати „Кореспонденция“ през модул „Договори“ ИСМ-ИСУН 2020, за да бъде намерено навременно и подходящо разрешаване на възникналите проблеми и с цел да се избегнат рискове за успешното изпълнение на инвестицията, както за СНД, така и за КП.

### 2. Изменение на договора за финансиране

Всеки един договор е възможно да се нуждае от изменение/я по време на изпълнението на проектните дейности, ако обстоятелствата, засягащи изпълнението на дейностите са се изменили от датата на подписване на първоначалния договор.

2.1 Уведомление чрез кореспонденция през ИСМ-ИСУН 2020

Крайният получател следва да уведоми СНД в писмен вид чрез кореспонденция в ИСМ-ИСУН 2020, в следните случаи:

- промяна в адреса за кореспонденция и контакти;

- отстраняване на технически грешки в проекта с изключение на промяна на индикатори;

- промяна в седалище и адреса на управление;

- промяна в наименованието и правния статут на крайния получател;

- промяна на законния/ите представляващ/и;

- намаляване на средствата, финансирани със средства от НПВУ след провеждане на обществени поръчки;

- увеличаване и/или намаляване на собствения принос на КП;

- промяна на ръководител и/или членове на екип, в т.ч. добавяне и/или промяна на първоначално заложените членове на екипите както и при промяна на квалификацията и отговорностите на екипа;

- промяна на банкова сметка;

- промяна на дейност/дейностии, при която/които не се променят бюджета и индикаторите на договора;

- промяна на изпълнението на дейност за организация и управление и за информация и публичност от изцяло външно възлагане на единна ставка;

- промяна при изпълнението и/или възлагането на дейност Инженеринг (от  инженеринг на СМР, проектиране, авторски надзор, без това да води до увеличаване на разходите за тази дейност в бюджета на проекта);

- всички случаи на промяна в План за изпълнение на дейностите по проекта, с изключение на продължителността на проекта;

- всички случаи на промяна в План за външно възлагане;

- промяна/актуализиране на КСС след проектиране/ разработване на технически/ работен проект съгласно ЗУТ;

При Уведомление чрез кореспонденция през ИСМ-ИСУН 2020 крайният получател следва да наименува кореспонденцията, по начин от който да е видна промяната (напр.: Уведомление_1_екип; Уведомление_2_План за външно възлагане и т.н.).

2.2 Сключване на допълнително споразумение (анекс) към договора за финансиране:

2.2.1. Сключеният договор за финансиране, включително одобрената инвестиция, може да бъде изменян и/или допълван чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) в следните случаи:

- По инициатива на структурата за наблюдение и докладване или по искане на крайния получател на средства от Механизма, когато това се основава на свързани с процедурата промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, произтичаща от Плана за възстановяване и устойчивост или друг стратегически документ, или при изменение на Плана;

- По мотивирано искане на крайния получател, което:

а) не засяга основната цел на одобреното предложение или не променя предназначението на подпомаганите активи;

б) не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията, посочени в условията по чл. 5, ал. 1 от ПМС №114 от 08.06.2022 г.;

в) не би поставило под въпрос сключването на договора, съответно условията, при които същият би бил сключен, или не би било в противоречие с равнопоставеното третиране на кандидатите за финансиране от Механизма;

г) не води до несъответствие с критериите за оценка, по които предложението е било оценено, съгласно условията по чл. 5, ал. 1 от ПМС №114 от 08.06.2022 г.

По мотивирано искане на крайния получател сключеният договор може да бъде изменен при следните обстоятелства:

- При промяна на първоначалните стойности на конкретните разходи, посочени в бюджета на проекта, когато се извършва преразпределение на средства, водещо до увеличаване или намаляване на договорените в бюджета стойности на разходите, както и разделянето, окрупняването и отпадането на конкретни разходи (видове разходи) или промяна на конкретни дейности.

- Промяна на срока на проекта.

2.2.2. Процедура по изменение на договор за финансиране чрез анекс:

При изменение по инициатива на КП, той следва да представи искане за изменение на договора на вниманието на СНД най-късно в едномесечен срок преди датата на влизане в сила на исканото изменение, освен ако са налице особени обстоятелства, надлежно обосновани от крайния получател и приети от СНД. СНД си запазва правото да откаже исканото изменение на договора, както и да изисква допълнителни пояснения и документи, обосноваващи исканото изменение.

Изменението на договора влиза в сила след подписване на допълнително споразумение между СНД и крайния получател.

ВАЖНО!

- Крайният получател може да инициира искане за изменение на срока на договора за финансиране, само ако датата на приключване на договора, е преди 30.06.2026 г.

- Промени в бюджета на договора, водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има ограничения в Насоките за кандидатстване по съответната процедура за предоставяне на средства по МВУ, се поемат като собствен принос на крайния получател.

При стартиране на процедура по искане за изменение на Договор чрез анекс, крайният получател следва сам да създаде нова версия към договора в ИСМ-ИСУН 2020. В раздел „Искане за изменение/промяна“, поле „Описание на исканите промени (до 35 000 символа)“ следва да се посочат основните причини, довели до исканото изменение. В поле „Прикачени документи“ се прилагат всички необходими документи към искането в един .ZIP файл, наименуван с поредността на анекса и вида изменение (напр. „Анекс_01“). Крайният получател не следва да променя/изтрива съдържанието на документи в договора, одобрени и налични в Раздел „Прикачени документи“.

Крайният получател сам нанася всички промени в съответните раздели на договора в ИСМ-ИСУН 2020, а актуализираните документи, които следва да се приложат в Раздел „Прикачени документи“ се прилагат в архивиран файл „Искане за изменение към договор“ като при одобряване на исканото изменение СНД прилага одобрените/ актуалните документи.

Във всички случаи, искането за изменение на Договора чрез подписване на допълнително споразумение (анекс) трябва да съдържа:

- обяснителна записка в свободен текст, в която е посочен конкретен член за изменение от Договора (от Условия за изпълнение на одобрените инвестиции), която се представя във формат MS Word, подписана с електронен подпис от лицето, което представлява крайния получател или упълномощено от него лице. В обяснителната записка следва да бъдат описани подробно, ясно и детайлно причините, довели до исканото изменение. В допълнение, в обяснителната записка следва да се посочат всички промени, извършени в договора в ИСМ-ИСУН 2020 от крайния получател като е видно какво е било в първоначално сключения договор и с какво е променено (стойности, текстове, приложения).

- придружителни документи - в случай че има променени/актуализирани приложения, крайният получател сам следва да ги приложим към изменението на договора в ИСУН. Това са документи, които се променят спрямо своите версии в сключения договор или подкрепящи документи, които обосновават исканите промени.

В случай на необходимост, СНД провежда кореспонденция с крайния получател, събира необходимите доказателства и одобрява или отхвърля писмено исканата промяна.

НЕДОПУСТИМИ ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРА:

- Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер, предвидени в договора за финансиране, и/или водещи до превишаване на средствата, за които има определен размер в съответните насоки за кандидатстване;

- Промени, които поставят под въпрос постигането на индикаторите и планираните резултати на проекта и могат да доведат до внасяне на изменения в проекта, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездно финансиране;

- Промени, които биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават конкурентните условия, заложени в условията за кандидатстване и изпълнение, и приложимата нормативна уредба към съответната процедура за предоставяне на безвъзмездно финансиране;

- Промени, които биха довели до несъответствие на проекта със съответните правила за държавна помощ;

- Промени, които са резултат от  недоброто изпълнение на договорите;

- Каквито и да било промени, които съществено променят характера на договора/проекта.

### 3. Прекратяване на договора за финансиране

В случаите, когато изпълнението на проект се прекратява по причина, за която е отговорен крайният получател, СНД може да поиска възстановяване на всички изплатени суми от предоставените средства, в съответствие с разпоредбите на националното и европейското законодателство от крайния получател, заедно с дължимата лихва.

  - Договорът се прекратява при изтичането на предвидените в него срокове за изпълнение и уреждане на отношенията между страните.

  - Ръководителят на СНД може едностранно да прекрати договора за финансиране, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес или при установена с влязъл в сила акт на компетентен орган измама, корупция или конфликт на интереси.

  - Когато договорът не е възможно да бъде приведен в съответствие с промените по т. 3.1. и т. 3.2. на настоящия раздел, както и при несъгласие на другата страна, договорът, може да бъде едностранно прекратен.

  - (валидно по процедура 4.021) СНД има право да прекрати договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения,  в случай, че:

а) крайният получател е обявен в несъстоятелност, или спрямо него е открито производство по несъстоятелност или се намира в производство по ликвидация, ако се управлява от назначен от съда синдик, ако е сключил споразумения с кредиторите си за погасяване на задълженията си към тях, ако е преустановил дейността си или е в подобно положение, произтичащо от аналогична процедура, предвидена в националното законодателство;

б) крайният получател или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо крайния получател са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда; крайният получател е признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионалната си дейност; крайният получател или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо него са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

в) крайният получател извърши промяна в правно-организационната си форма или преобразуване, освен ако СНД не е изразил писмено съгласие да продължи договорните отношения с новото или преобразуваното юридическо лице.

г) процедурата по възлагане или предоставяне е опорочена поради нередност или измама.

3.5. (валидно по процедура 4.021) СНД има право да прекрати договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в случай на нередност от страна на крайния получател, както и в случаите, когато:

a) крайният получател неоснователно не изпълнява някое от задълженията си по договора за финансиране и/или приложенията към него и продължава да не го изпълнява или не представя задоволително обяснение в срок от 5 работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на СНД.

б) съществува подозрение в измама  съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности. Това условие се отнася и до изпълнителите и представителите на крайния получател;

в) крайният получател декларира неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездно финансиране, предмет на договора, или представи отчети с невярно съдържание;

  - (валидно по процедура 4.021) В случай на неправомерно прекратяване на договора от страна на крайния получател и в случаите, предвидени в т.3.4. и т.3.5. от настоящия Раздел 3, СНД може да изиска изцяло или частично възстановяване на вече изплатените суми от безвъзмездно финансиране, съразмерно с тежестта на нарушенията, като предостави на крайния получател  възможност да изложи позицията си.

  - (валидно по процедура 4.021) Преди или вместо да прекрати договора по силата на разпоредбите на този член, СНД има право да вземе предпазни мерки, които се изразяват във временно прекратяване на плащанията без предизвестие.

В случаите на двустранно прекратяване крайният получател изпраща писмо с искане за прекратяване на договора до Ръководителя на СНД чрез ИСМ-ИСУН 2020, модул „Кореспонденция“. Писмото включва:

- предизвестие за прекратяване;

- основанието (съгласно Условията за изпълнение на одобрените инвестиции към Договора) за прекратяване;

- описание на причините, довели до необходимостта от прекратяване;

- информация за подадени отчети и искания за плащане;

- подкрепящи документи (ако е приложимо), придружени от опис на съдържанието.

# ЧАСТ ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

## ГЛАВА 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

В процеса на изпълнение на одобрените инвестиции крайните получатели възлагат на външни изпълнители извършването на определени дейности. Изпълнителите не са партньори по изпълнението на одобрената инвестиция, а доставчици на съответните стоки, услуги или строителство, необходими за нейното изпълнение.

### Приложим режим за избора на изпълнители

В зависимост от правния статут на крайния получател, вида на възлаганите дейности (доставка на стоки, услуги или строителство) и тяхната прогнозна стойност, определянето на изпълнители става по три режима, както е посочено по-долу.

1) Възлагане по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В случаите, когато крайният получател се явява възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), той задължително прилага ЗОП и нормативните актове по прилагането му при възлагането на дейности по одобрената инвестиция.

2) Възлагане по реда на Постановление № 80 на Министерския съвет от 13 май 2022 г. за определяне на определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (ПМС № 80/2022 г.)

Крайният получател възлага дейности по изпълнението на одобрената инвестиция по реда и условията на ПМС № 80/2022 г., в случаите, когато налице следните условия:

- крайният получател не е възложител по смисъла на ЗОП;

- финансирането от МВУ за одобрената инвестиция  е на стойност над 50 на сто от общата сума на инвестицията;

- възлаганите дейности са с планирана стойност, по-голяма или равна на:

- 50 000 лв. без данък върху добавената стойност, за строителство;

- 30 000 лв. без данък върху добавената стойност, за доставки или услуги.

- възлаганите дейности не се отнасят до:

- придобиване или наемане на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, учредяване на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;

- възлагането на поръчка на друго лице, когато това би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; в този случай крайният получател предварително уведомява СНД;

- трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

3) Специфични правила, определени от СНД

Крайният получател не е възложител по ЗОП и:

- възлагането на дейностите не попада под обхвата на ПМС №80/2022 г., посочен по-горе, но

- СНД е определила в Условията за кандидатстване или Условията за изпълнение по процедурата за предоставяне на средства от МВУ на крайни получатели специфични правила за избор на изпълнител.

В този случай крайният получател прилага специфичните правила за избор на изпълнител, определени от СНД, като това може да включва и прилагането на реда по ПМС №80/2022 г.

Съгласно Указанията за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките на процедури „Подкрепа за  енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ и „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, когато размерът на одобреното безвъзмездно финансиране е по-малък или равен на 50 на сто от общата сума на одобрения проект, с оглед гарантиране спазването на принципите  за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата, както и спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средствата, при възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели, Структурата по наблюдение и докладване (СНД) ще изисква следното:

- в случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет „строителство“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 273 816,20 лева (140 000 евро) без ДДС, крайните получатели следва да прилагат реда за провеждане на процедура на избор чрез публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г.;‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- в случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет „строителство“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател/кандидата за безвъзмездно финансиране (БФ) без данък върху добавената стойност, е по-ниска от 273 816,20 лева (140 000 евро) без ДДС към първичните платежни документи следва да се приложат поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за финансиране. КП прилагат и обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници. При проверка на съответствието на цени в чуждестранна валута, ще се взема предвид курсът на БНБ към датата на сключване на договора за предоставяне на БФ.

## ГЛАВА 2. ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В случаите, в които крайният получател е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), той прилага ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му при възлагането на дейности по изпълнение на одобрената инвестиция на външни изпълнители.

Възлагането на обществени поръчки по реда на ЗОП е предмет на детайлна нормативна регламентация, която често се изменя с оглед съобразяване с динамичните обществени промени в тази сфера.

Съществува и изключително обемна правораздавателна практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд относно прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки.

За възлагането на обществени поръчки се изготвят и издават по реда на чл. 109 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) стандартизирани изисквания и образци на документи, обхващащи различни публични сектори и видове дейности, които се публикуват на интернет-страницата на Агенцията за обществените поръчки (АОП) и са задължителни за прилагане от съответните възложители. Самата АОП издава и периодично осъвременява подробни наръчници, помагала и специфични методически указания за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки по изключително широк кръг въпроси.

И не на последно място, конкретни стандартизирани изисквания и проекти на документи издават и редица държавни ведомства, с цел същите да се прилагат от подчинените им административни структури или при изпълнението на конкретни дейности или финансиращи програми, за които те отговарят, вкл. във връзка с изпълнението на инвестиции по МВУ.

Във връзка с горното, за да не усложнява с допълнителни указания и без това комплексната нормативна рамка по провеждане на обществените поръчки, настоящото Ръководство не предлага конкретни изисквания и препоръки относно провеждането на обществени поръчки, като вместо това препраща и препоръчва на крайните получатели да се запознаят детайлно с приложимото законодателство, правораздавателна практика и методически указания, да идентифицират приложимите към тях стандартизирани образци на изисквания и документи, и да ги прилагат по подходящ начин съобразно спецификата на инвестицията, която изпълняват.

## ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПМС № 80/2022 Г.

В случаите, в които определянето на изпълнител попада под обхвата на ПМС № 80/2022 г., крайният получател прилага процедура за избор чрез публична покана по реда и условията на това постановление.

По-долу са посочени стъпките при провеждане на тази процедура, основни правила и последователността на действията при провеждането ѝ, вкл. сключване и изпълнение на договорите за възлагане, изменението на тези договори в случай на нужда, както и условията и реда за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител.

### Общо описание на процедурата

При процедурата за определяне на изпълнител чрез публична покана по ПМС № 80/2022 г. оферта може да подава всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

При провеждането на процедурата крайните получатели могат да прилагат утвърдените от СНД типови образци на документация.

Крайните получатели не могат да включват в публичната покана условия, които необосновано препятстват участието на лица в процедурата, както и информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, а когато предвид спецификата на предмета това е обективно невъзможно, след посочването им се добавят думите "или еквивалентно". СНД си запазва правото да поиска експертно мнение относно обективната невъзможност и да поиска изрично обяснение/обосновка за това от крайния получател.

Процедурата се обявява (открива) чрез публикуване на публичната покана и пълния пакет документи към нея в ИС на МВУ. Достъпът до публичната покана следва да не се възпрепятства по какъвто и да е начин до крайния срок за подаване на оферти. Срокът за подаване на офертите в процедурата не може да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването на поканата.

Заинтересованите лица могат да поискат писмено от крайния получател разяснения по публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Разясненията се публикуват в ИС на МВУ в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.  Публикуваните разяснения по ал. 1 стават неразделна част от публичната покана, като те не следва да променят предварително обявените с поканата условия.

Крайният получател може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. Крайният получател писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, който е еднакъв за всички кандидати и не може да бъде по-кратък от 5 дни.

Крайният получател съставя и подписва протокол за резултатите от работата си по разглеждане и оценка на офертите. В срок от 3 дни от подписване на протокола крайният получател  писмено уведомява всички кандидати за резултатите. Крайният получател сключва с определения за изпълнител кандидат писмен договор за изпълнение, който включва всички предложения от неговата оферта. Изменение на договора е допустимо само в изрично посочените в ПМС № 80/2022 г. случаи, като СНД следва да бъде уведомена за изменението чрез ИС на МВУ.

СНДСНДСНДСНДСНДСНДКрайният получател е длъжен в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата да уведоми за това кандидатите. КП уведомява и СНД чрез Кореспонденция в ИС на МВУ и въвеждане на информацията и документите в системата.

## ГЛАВА 4. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ В СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ

В случаите, когато определянето на изпълнител на възлаганата дейност е извън приложното поле на ПМС № 80/2022 г., на основание чл. 5, ал. 1 от ПМС №114/2022 СНД може да определи в Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение специфични правила за избор на изпълнители, приложими за одобрените инвестиции по съответната процедура за предоставяне на средства по МВУ.

В случай че са заложени такива специфични правила, то с тях може да се изисква провеждането на процедура за избор по реда на ПМС № 80/2022 г. или изрично да регламентират особена процедура за избор, например чрез събиране на две или повече съпоставими оферти, или други подобни.

В тези случаи при избора на изпълнители и сключването на договори с тях крайният получател следва да прилага определените от СНД правила, с цел гарантиране спазването на принципите на публичност, прозрачност и добро финансово управление. Тези правила се съдържат само и единствено в общия административен акт, издаден от Ръководителя на СНД по ПВУ.

Избор на изпълнител на база събрани поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация от посочените:

Когато размерът на одобреното безвъзмездно финансиране е по-малък или равен на 50 на сто от общата сума на одобрения проект, СНД ще изисква следното:

- в случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет „строителство“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател/кандидата за БФ без данък върху добавената стойност, е по-ниска от 273 816,20 лева (140 000 евро) без ДДС към първичните платежни документи следва да се приложат поне 2 (две) съпоставими оферти.

В случаите, когато са налице вменени специфични правила в Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, чрез провеждане на Избор на изпълнител на база събрани поне 2 (две) съпоставими оферти, както следва: “За целта към първичните платежни документи следва да се приложат поне 2 (две) съпоставими оферти – по предварително определени показатели, които не противоречат на заложените в договора за финансиране.

В резултат от горепосоченото, СНД изисква КП да представи следните документи:

1.	Осигурените в периода на проектно изпълнение - поне 2 (две) съпоставими оферти от независими помежду си оференти. Под „съпоставими оферти“ следва да се разбират - минимални показатели за съпоставимост – основни технически характеристики/параметри/функционалности на материали/системи и ценови параметри.

2.	КП изготвя и прилага обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти. Така заложено, изискването се отнася изцяло до това събраните предложения да включват характеристики/функционалности/описание, които да покриват или да са по-добри от заложените в договорите за финансиране. В този смисъл СНД ще следи за съответствие на предложените характеристики/функционалности/описание с тези заложени в договорите за финансиране и същевременно да е налице съпоставимост между самите предоставени предложения по отношение на характеристики/ функционалности/ описание. КП следва да спазват принципа за добро финансово управление, съгласно чл. 33 от Регламент (ЕС) 2018/1046. Специфичното изискване на СНД не налага ценовите предложения да бъдат в рамките на одобрения бюджет по договора за финансиране. Одобреният бюджет представлява размера на максимално допустимите за финансиране със средства на общността, разходи по договора.

Важно: От информацията, съдържаща се в набавените оферти, трябва да може ясно да се идентифицира подателя/кандидата (т.е. предложенията не са анонимни). Също така офертите трябва да носят информация, която да дава възможност да се направи заключение, че те са набавени към момента на извършване на избора на изпълнител.

В допълнение, всички събрани предложения трябва да бъдат от оференти, които са независими и между които не е налице свързаност по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и  § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Свързаност по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Свързаност не  трябва да е налице и между крайния получател и оферентите. В тази връзка СНД ще извършва проверки за наличие на свързаност, както между крайния получател и оферентите, така и между самите оференти.

При извършване на избора на изпълнители и при сключването на договора не трябва да се допуска конфликт на интереси.

КП представя на СНД чрез ИС на МВУ за проверка:

1. Копия на събраните поне 2 оферти;

2. Копие на обосновката в свободен текст за направения избор;

3. Сключен договор с избрания/ните изпълнител/и. Предметът на договора трябва да съответства на избраната оферта.

Документите от извършения избор на изпълнител се предоставят за проверка от страна на СНД чрез разделите на модул „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“. КП трябва да уведомят СНД за въвеждането на информацията чрез изпращането на Кореспонденция в ИС на МВУ, като посочат накратко каква информация е въведена.

## ГЛАВА 5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА СНД НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ОТ КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

За гарантиране спазването на принципа за добро финансово управление на средствата от МВУ, СНД извършва предварителен и последващ контрол на обществени поръчки по реда на ЗОП и на определянето на изпълнител по реда на ПМС № 80/2022 в обхвата, описан по-долу.

### 1. Предварителен контрол

С цел превенция на риска от корупция, измами и конфликт на интереси и спазването на приложимото законодателство при възлагане на обществени поръчки ЗИНПВУ в качеството си на СНД извършва предварителен контрол на процедурите за обществени поръчки, без да се засяга отговорността на възложителя, като по този начин се гарантира законосъобразност при възлагане на обществените поръчки със средства от Механизма. Лицата, отговорни за извършване на предварителния контрол, притежават компетентност да извършат възложената контролна дейност и са независими от Възложителя при осъществяване на своите функции.

За гарантиране спазването на принципа за добро финансово управление ЗИНПВУ извършва предварителен контрол на ключови елементи от възлагането на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Таблица 1. Обхват на предварителния контрол върху процедурите за избор на изпълнител

| Правен режим на възлагане | Обект на предварителен контрол |
| --- | --- |
| ЗОП | - Документация за участие в обществена поръчка с изключение на случаите, в които АОП извършва контрол по реда чл. 229, ал. 1, т. 2 буква „г“ във връзка с чл. 232 от ЗОП. - Изменение на сключен договор с изключение на случаите, в които АОП извършва контрол по реда на чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“ във връзка с чл. 235 от ЗОП. |

Предварителният контрол обхваща процедури, чиито стойности са по-големи или равни на посочените в чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

Изключение от приложното поле на предварителния контрол:

Когато АОП извършва контрол по реда чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „г“ във връзка с чл. 232 от ЗОП (чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки), съответно по реда на чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“ във връзка с чл. 235 от ЗОП (изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП).

Когато възложителите използват стандартизирани изисквания и документи за избор на изпълнител за строителство, доставка или услуга, които са съгласувани от Министерството на финансите, или ако използват предвидените в ЗОП динамични системи за възлагане и електронни каталози.

##### Предварителен контрол върху документацията по избора на изпълнител

С оглед осъществяване на предварителния контрол крайният получател предоставя на СНД чрез разделите на модул „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ в ИС за МВУ съответната документацията за възлагане на изпълнението по ЗОП преди публикуването й.

##### Документация по ЗОП

Документацията по провеждане на процедурата по ЗОП, която крайният получател следва да представи на СНД за провеждане на предварителния контрол, включва следното (изброяването не е изчерпателно с оглед различните видове процедури/различните казуси):

1. Проекти на решението за откриване на процедурата, обявление за поръчка, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 от ЗОП – и поканата за участие, както и документацията към обявлението или поканата, когато е приложимо. Други документи, отнасящи до процедурата, вкл. при възлагане чрез публично състезание и пряко договаряне, както и при възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определено лице за поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП (чл. 187 и чл. 191 от ЗОП).

2. Обявление за предварителна информация, ако е приложимо

3. Документи по проведени пазарни консултации и външно участие при подготовка процедурата за възлагане на обществената поръчка, ако е приложимо.

##### Срок на проверката

Проверката се осъществява в срок до 10 работни дни от предоставяне на документацията, като обхваща цялостна проверка за съответствие с изискванията на съответните приложими процедури за избор, както и съответствие на техническата спецификация и другите условия по процедурата с договора за финансиране и одобрената инвестиция. Посоченият срок спира да тече за времето, което СНД е определил на КП да отстрани евентуални несъответствията в документацията.

За извършената проверка се изготвя становище, което чрез ИС за МВУ се предоставя на крайния получател, който следва да се съобрази с него. Пропускът на крайният получател да отрази в документацията за обществена поръчка/избор на изпълнител направените от СНД препоръки може да има финансови последици за крайния получател, доколкото те се третират като пропуски при прилагане на принципа на добро финансово управление.

##### Предварителен контрол върху измененията на сключените договори с изпълнители

ЗОП предвижда няколко възможности за изменение на сключени договори с изпълнители. В случай на предприемане на действия по изменение на договор, сключен по реда на ЗОП, крайният получател следва да представи на СНД чрез ИС на МВУ преди подписването му проект на изменение на договора за осъществяване на предварителен контрол.

СНД проверява налице ли е някоя от хипотезите за допустими изменения в сключените договори, предвидени в член 116 от ЗОП. Проверката се осъществява в срок до 5 работни дни от предоставяне на проекта за изменение. В резултат на проверката се изготвя становище, което се предоставя на крайния получател чрез ИС на МВУ.

### 2. Последващ контрол

СНД извършва последващ контрол за законосъобразност на процедурите за обществени поръчки, без да се засяга отговорността на възложителя, с цел да се гарантира законосъобразност при възлагане на обществените поръчки със средства от Механизма..

Последващ контрол за законосъобразност се извършва на приключили процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ПМС № 80/2022 или по реда на специфичните правила за избор на изпълнител, определени от СНД.

Последващият контрол се извършва въз основа на оценка на риска, която включва следните критерии:

- Процедура без предварително обявление (договаряне без предварително обявление по ЗОП);

- Брой подадени оферти (по-малък от 3);

- Съотношение на отстранени участници към подадени оферти (коефициент по-голям от 0,5);

- Съотношение между крайната стойност и прогнозната (над 90% и под 50%).

При наличие на поне един от горните критерии или друг критерий, допълнително включен при оценката на риска, свързан със спецификата на съответната поръчка, както и при задължителни за последващ контрол обществени поръчки, се пристъпва към проверка. Проверката се осъществява в срок до 10 работни дни от предоставянето от крайния потребител на пълната документацията за проведения избор за изпълнител.

Във връзка с горното, последващият контрол за законосъобразност има следният обхват:

Таблица 2. Обхват на последващия контрол върху избора на изпълнител

| Правен режим на възлагане | Обект на последващ контрол |
| --- | --- |
| ЗОП | - Цялостната документация от провеждането на процедурата, избора на изпълнител и сключването на договора за обществена поръчка. |
| ПМС № 80/2022 | - Цялостната документация от провеждането на процедурата, избора на изпълнител и сключването на договора за възлагане на изпълнението. |

Общи изисквания за представяне на документите:

КП трябва да представят всички необходими документи в „pdf.“ формат чрез ИС на Механизма. Всеки файл следва да носи името на съответния документ, съдържащ се в него!

По преценка на Ръководителя на СНД, контрол за законосъобразност на проведена обществена поръчка може да се извърши на място, при КП, чрез командироване на екип от експерти от СНД.

При промяна в състава на ръководния персонал на изпълнителя и/или всякаква друга промяна на договора с изпълнител, КП следва да информира СНД в 3-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, като представи всички относими доказателства/документи.

СНД осъществява проверки за законосъобразност на процедурите за избор на изпълнител от страна на крайните получатели и в случаи на сигнали за нередност.

Съгласно договора за финансиране, изборът на изпълнител може да е обект на проверка и от други контролиращи или одитиращи органи.

Важно: За целите на чл. 22 от Регламент (ЕС)2021/241, при представяне на документи за последващ контрол на проведена обществена поръчка, КП следва да е осигурил данни за:

- име на изпълнителя и подизпълнителя;

- собствено(и) име(на), фамилно(и) име(на) и дата на раждане на действителния(те) собственик(ци) на получателя на средствата или на изпълнителя по смисъла на член 3, точка 6 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета.

Важно: За целите на последващия контрол, КП следва да представи следните попълнени приложения за всяка конкретна процедура:

Приложение– Справка за възложени сходни дейности

Приложение– Справка по образец, която да съдържа надлежна информация не само за външните лица, разработвали документацията за участие в обществената поръчка или части от нея, но и за всички служители, които са участвали в съставянето/изготвянето на документите от административното досие на обществената поръчка.

Приложение– Декларации за липса на конфликт на интереси за всяко от лицата, участвали в процеса на изготвяне, съгласуване и одобряване на документацията на обществената поръчка.

ВАЖНО! В хипотеза, при която крайният получател изпълнява дейностите по организация, управление и информация и публичност, като НЕ извършва ИЗЦЯЛО възлагане на дейностите на външен изпълнител и финансирането се предоставя чрез единна ставка, в размер на точно 2% от стойността на общите преки допустими разходи включени в ПИИ, без ДДС, СНД не извършва предварителен и последващ контрол.

# ЧАСТ III.  ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

## ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Физическото изпълнение на дейности по одобрената инвестиция следва да се извършва в пълно съответствие с одобреното предложение за изпълнение на инвестицията,  в рамките на плана за реализираните на дейностите и с оглед на постигането на заложените ключови етапи (качествени показатели на изпълнението), цели (количествени показатели) и индикатори.  Напредъка на изпълнението на ключовите етапи и цели се докладва месечно в ИС на ПВУ, модул „Договори“, раздел „Промени и изменения“  - Напредък в изпълнението на ключовите етапи и цели.

Изпълнението на инвестицията следва да се осъществи в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, принципите и правилата на МВУ, приложимите изисквания на националния ПВУ, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата за подбор на крайни получатели, настоящото Ръководство за изпълнение на инвестициите, както и текущите указания на СНД относно изпълнението и отчитането на одобрените инвестиции, публикувани на официалната й интернет-страница.

- Информация за избрания екип

КП трябва да представи информация за избрания екип за управление на проекта и начина на избирането му. Уведомлението се изпраща през модул „Кореспонденция“ на ИСУН и се прилагат всички необходими документи за всеки член на екипа (договори, заповеди, автобиографии, документи, удостоверяващи наличния опит и декларации по образец за конфликт на интереси и нередности).

Сключени договори с изпълнители и анекси към тях

В срок от 10 (десет) дни след сключване на договор с изпълнител, КП въвежда договора с приложенията към него и всички документи от провеждането на процедурата по възлагане на обществена поръчка в ИС за МВУ. При сключено допълнително/и споразумение/я за изменение на договор за обществена поръчка при условията на чл. 116 от ЗОП, КП следва да информира СНД в 3 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, като представи споразумението и всички приложени доказателства/документи към него, в т.ч. и становище на АОП, ако е приложимо.

Всички договори с изпълнители трябва да се изпълняват в съответствие с принципа на добро финансово управление. Задача на крайния получател е да следи за изпълнението на всички задължения, произтичащи от договора с изпълнител, както и за спазването на всички крайни срокове. В противен случай, СНД може да не одобри част или цялата сума на направените допустими разходи във връзка с изпълнението на договора.

След като подпише договор с избрания изпълнител крайният получател следва да:

- следи внимателно за качественото изпълнение на подписания договор, както и за спазването на крайните срокове;

- следи за стриктното изпълнение на клаузите на договора по отношение на качество, срокове, плащания и пр.;

- да приеме по съответния ред доставките/услугите/строителството (приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението). (За СМР - Приложение Образец Протокол за приемане на СМР образец 19)

Продължителността на изпълнението на договорите с изпълнители трябва да бъде задължително в рамките на срока на договора за предоставяне на финансиране. Всякакви закъснения при изпълнението на договорите с изпълнители могат да застрашат успешното приключване на договора за финансиране. Поради тази причина е препоръчително да се предприемат всички необходими действия за недопускане на закъснения и/или да се предприемат съответните мерки при възникването на такива, след консултации със СНД.

Преди извършване на плащане към изпълнител, крайните получатели са длъжни да извършат пълна документална проверка, а когато е приложимо, и проверка на място, с цел удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности съгласно сключения договор между крайния получател с изпълнителите и/или съгласно други приложими документи.

Крайният получател следва да следи фактическото изпълнение на договорите с изпълнителите да съответства на договореното. При наличие на отклонения между фактическото изпълнение и условията на сключения договор с изпълнител, това отклонение не следва фактически да представлява недопустимо изменение на сключения договор, в частност: да не поставя под въпрос сключването на договора за изпълнение, съответно условията, при които същият е бил сключен; да не  води до несъответствие с конкурентните условия, по които изпълнителят е бил избран и договорът е бил възложен в противоречие с равнопоставеното третиране на кандидатите. Крайният получател следва да не допуска такива отклонения, защото в противен случай СНД може да не признае изцяло или частично изпълнението на договора и извършените за това допустими разходи.

Единствено крайният получател носи пълната отговорност за изпълнението на договора с изпълнителя в съответствие с неговите условия. СНД не е страна по договорите с изпълнители и поради тази причина не може да бъде арбитър или медиатор в отношенията между изпълнителя и крайния получател.

Ако част от дейностите не са извършени, извършени са частично, или са извършени в противоречие с приложимото законодателство, или планираните резултати (ключови етапи и цели) и индикатори не са постигнати или са частично постигнати, СНД има право да не признае или да признае само част от извършените допустими разходи по договора за финансиране.

В случай че за период от три месеца в рамките на изпълнение на даден проект, КП не е представял пред СНД никакви документи по отношение на изпълнението на конкретния договор за финансиране, СНД ще изиска официално информация от КП за степента на изпълнение на проекта. По преценка на СНД, може да бъде извършена и проверка на място, която да предостави по ясна и категорична представа за изпълнението на договорните ангажименти от страна на КП.

- Изпълнение на дейности за СМР

При изпълнение на дейностите за СМР крайният получател следва да съблюдава стриктно заложените изисквания съгласно сключения договор за финансиране със СНД и в съответствие със заложените изисквания в сключените договори с изпълнители.

В случаите, когато в съответните Насоки за кандидатстване по конкретната процедура за предоставяне на БФП или въпросите и отговорите към тях е посочено изрично, че са допустими непредвидени разходи в КСС (в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП по проекта) и в договора с изпълнителя на СМР има включена клауза, касаеща третирането на непредвидени разходи, тези разходи (в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП по проекта) се отчитат на окончателно плащане. Непредвидените разходи могат да се отчитат и при искане за междинно плащане само в случай, че СМР дейностите са напълно приключили. С цел верифициране на непредвидените разходи КП следва да представи отделен протокол за приемането им или отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им. Следва да се има предвид, че ще бъдат одобрявани само разходи, които попадат в следната хипотеза: „Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.”

ВАЖНО: Непредвидени разходи при договори за инженеринг не се допускат!

ВАЖНО: При съставяне на протоколите трябва ясно да се разграничат приетите СМР по вида разход – разходи по ПВУ, собствен принос, недопустими и непредвидени разходи /ако е приложимо/.

КП следва да изпълнят всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, както и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „В“.

За сгради на предприятия в сферата на производството следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, определени в Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, съгласно чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.

КП следва да изпълнят всички СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, както и  СМР за всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда в съответствие с Наредба РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. в резултат на извършена оценка на достъпността съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата.

- Отчитане на постигнатите резултати:

За целите на отчитането на постигнатите резултати (индикатори) е необходимо след приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, КП следва да изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност), която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в подаденото на етапа на кандидатстване предложение.

Независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, нужна за целите на отчитането на постигнатите резултати по настоящата процедура, не отменя задълженията на КП да изпълни законовите изисквания за издаване на нов сертификат не по-рано от една календарна година след изпълнението на енергоспестяващи мерки, съгласно действащото законодателство. Непосредствено след изтичането на една календарна година от въвеждането на обекта в експлоатация (един отоплителен сезон) КП е задължен да изготви ново обследване за енергийна ефективност и да придобие нов сертификат, с който да се потвърдят отчетените стойности за енергийна ефективност по проекта.

По отношение на мерки за енергийна ефективност в сгради в сферата на производството и търговията при които не се изготвя сертификат за енергийни характеристики след приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, следва да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в подаденото на етапа на кандидатстване.

При отчитане на постигнатите стойности на индикаторите по проекта КП следва да представи попълнени

- Образец на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР (в ИС за МВУ) – Протокол спестявания НПВУ;

- Образец на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР (в ИС за МВУ) – Доклад за оценка на енергийни спестявания

- Спазване на основни принципи - равнопоставеност; равни възможности; ненанасяне на значителни вреди

При изпълнение на договорите за финансиране КП следва да спазват следните принципи:

- принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички. За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципите от крайните получатели ще се изисква да бъде предоставена информация в рамките на ФТО.

- принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА „НЕНАНАСЯНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДИ“

Регламентът за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ) предвижда, че нито една мярка, включена в плановете за възстановяване и устойчивост на държавите-членки, не трябва да води до значителни вреди за екологичните цели по смисъла на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). На база посоченото, всички мерки, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България (НПВУ), следва да допринасят за екологичния преход като отчитат шестте екологични цели, заложени в чл. 9 от Регламента за таксономията:

1) смекчаване на изменението на климата;

2) адаптиране към изменението на климата;

3) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

4) преход към кръгова икономика;

5) предотвратяване и контрол на замърсяването;

6) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

В тази връзка, всяка една инвестиция по НПВУ следва да бъде в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

За целите на Регламента за МВУ принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ трябва да се тълкува по смисъла на чл. 17 от Регламента за таксономията, в който се определя какво представлява „значителна вреда“ за шестте екологични цели, обхванати в него. В тази връзка, като се отчита целият жизнен цикъл на продуктите и услугите, предоставяни посредством дадена икономическа дейност, се приема, че дейността нанася значителни вреди за някой от шестте екологични цели, и съответно НЕ е налице спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, ако при:

1) смекчаването на изменението на климата, когато тази дейност води до значителни емисии на парникови газове;

2) адаптирането към изменението на климата, когато тази дейност води до увеличаване на неблагоприятното въздействие на настоящия климат и на очаквания бъдещ климат върху самата дейност, или върху населението, природата или активите;

3) устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси, когато тази дейност влошава:

- доброто състояние или добрия екологичен потенциал на водните обекти, включително на повърхностните и подземните води; или

- доброто екологично състояние на морските води;

4) кръговата икономика, включително предотвратяването на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране, когато:

- тази дейност води до значителна неефективност при използването на материали или при прякото или непряко използване на природни ресурси като невъзобновяеми източници на енергия, суровини, вода и земя, на един или повече етапи от жизнения цикъл на продуктите, включително по отношение на трайността и на възможностите за поправка, осъвременяването, повторната употреба или рециклирането на продуктите;

- тази дейност води до значително увеличаване на образуването, изгарянето или обезвреждането на отпадъци, с изключение на изгарянето на нерециклируеми опасни отпадъци; или

- дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини значителни и дългосрочни вреди на околната среда;

5) предотвратяването и контрола на замърсяването, когато тази дейност води до значително увеличение на емисиите на замърсители във въздуха, водата или почвата в сравнение с положението преди започването на дейността; или

6) защитата и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите, когато тази дейност:

- влошава в значителна степен доброто състояние и устойчивостта на екосистемите; или

- влошава природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително тези от интерес за Съюза.

Допълнителна информация относно прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, може да бъде намерена в Регламента за таксономията и в Известие на Комисията – „Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C58/01)“, както и в свързаните с тях документи.

Важно: СНД ще проследява съблюдаването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, като за удостоверяване на съответствието на инвестицията с посочения принцип в края на проекта, а и по време на неговото изпълнение, крайните получатели ще подлежат на контрол. Неспазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ е основание за неодобрение на резултатите от изпълнение на инвестиция, а следователно и непризнаване на разходи/те по договора за финансиране.

След приключване на дейностите по проекта КП в ФТО следва да представи но Контролен лист за самооценка относно съблюдаване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (DNSH) в резултат на изпълнение на договор за финансиране по изпълняван от крайните получатели на средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

## ГЛАВА 2. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

#### Изисквания към счетоводното и финансово отчитане на инвестицията

В рамките на изпълнение на одобрената инвестиция, всеки краен получател, техните партньори, участващи в изпълнението на проекта, е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора за финансиране, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане, предоставяща своевременно точна, пълна и надеждна информация. Разходите следва да са отразени в счетоводната документация на крайния получател чрез отделни счетоводни аналитични сметки, ясно рефериращи към договора за финансиране, или в отделна счетоводна система с обособени сметки за отчитане на разходите по договора за финансиране. Счетоводните отчети и разходите, свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

Задължително е крайният получател да осигури подходяща счетоводна аналитичност за разходите по одобрената инвестиция, като данните, посочени във финансово-техническите отчети, следва да отговарят на тези в счетоводната система и на документацията по изпълнението на инвестицията, и да са налични до изтичане на сроковете за съхранение в съответствие с чл. 132 от Регламент (ЕС, ЕВРОАТОМ) 1046/2018, а именно в продължение на пет години след окончателното плащане или, когато няма такова плащане, след приключване на проекта. Когато финансирането не надхвърля 60 000 EUR, този срок е три години.

Крайният получател се задължава да поддържа отделни сметки за всяка форма на подкрепа (МВУ, невъзстановим данък добавена стойност и собствен принос).

За инвестиции, генериращи приходи, и за инвестиции, които не са дефинирани като генериращи приходи, но акумулирали такива като пряк резултат от реализирането им, крайният получател е длъжен да поддържа аналитичност на приходите, както и на разходите за осигуряване на устойчивост и дълготрайност на резултатите от инвестицията.

#### Планиране и прогнозиране

Във връзка с текущото извършване на плащания, КП подават към СНД в ИС на МВУ до 3-то число на месеца актуализирана прогноза за плащанията за настоящия и за следващия месец. СНД има ангажимент да обобщи данните, подадени от КП и до 10-то число на месеца да въведе прогноза към Дирекция „Национален фонд“. СНД извършва плащания към КП със средства, предоставени на база въведените прогнози.

За подготовката и представянето на бюджетни прогнози за съответния тригодишен период, СНД изготвя/обобщава прогнозни данни на базата на анализ на изпълнението на инвестицията, включително  информация от КП за очакваните  разходи, финансирани от МВУ - прогноза за разходите за предстоящата (n) и следващите две (n+1 и n+2) години, а бюджетните организации по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗПФ подават информация и за невъзстановим съгласно националното законодателство ДДС.

#### Допустими разходи

Допустими за финансиране по МВУ са разходи, извършени от крайния получател (и неговите партньори, когато това е приложимо) за изпълнението на одобрената инвестиция, които отговарят едновременно на следните условия:

- разходите са за дейности, съответстващи на предвидените в одобреното предложение за изпълнение на инвестиция и се извършват от допустими крайни получатели;

- разходите попадат в категориите, включени в условията за кандидатстване и условията за изпълнение по съответната процедура за предоставяне на средства по МВУ, и в одобреното предложение за изпълнение на инвестицията, като отговарят и на детайлните изисквания, предвидени в условията за кандидатстване и за изпълнение на договори по процедурата;

- разходите не надхвърлят праговете за съответната категория, определени в условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата за предоставяне на средства от МВУ и в одобреното предложение на изпълнение на инвестицията;

- разходите са извършени в определения в условията за кандидатстване по съответната процедура период на допустимост на разходите;

- разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги, строителни и монтажни работи и положен труд, и са подкрепени от съответните разходооправдателни документи или други документи с еквивалентна стойност;

- разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство;

- разходите са отразени в счетоводната документация на крайния получател чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;

- за направените разходи е налична одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за наличност на документите по реда на чл. 132 на Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046;

- разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи;

- разходите са за дейности, по отношение на които са спазени принципите за свободна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, пропорционалност и публичност и „ненанасяне на значителни вреди“ при изпълнението на одобрените инвестиции.

- разходите допринасят за постигане на заложените етапи и цели на инвестицията.

В случаите, когато това е изрично предвидено в договора за финансиране, за допустими могат да бъдат признати и категории опростени разходи, определени чрез единна ставка, единични цени или еднократна сума. В тези случаи за тези категории разходи може да не се прилагат някои от горните изисквания, като, например, изискването разходите да са реално направени и платени при изпълнението на инвестицията и да са подкрепени с разходооправдателни или други документи с еквивалентна стойност, но следва да бъдат отразени в счетоводната документация на крайния получател чрез отделни счетоводни аналитични сметки по проекта или в отделна счетоводна система.

В случаите, когато безвъзмездното финансиране представлява държавна/минимална помощ, за да бъдат допустими разходите за тях, следва да бъдат спазвани всички изисквания на приложимия режим държавна/минимална помощ както по време на изпълнението на инвестицията, така и в периода след приключване на изпълнението до изтичане на съответния срок за наблюдение върху активи, придобити в рамките на изпълнението на инвестицията.

Недопустими за финансиране са всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите категории разходи по конкретната инвестиция или не отговарят на всички условия за допустимост, независимо дали СНД изрично е посочила някои категории разходи като недопустими.

В допълнение, специфичните допустими и недопустими разходи, както и всякакви процентни и други ограничения по отношение на разходите за всяка конкретна процедура за предоставяне на средства, се определят изчерпателно в съответните Условия за кандидатстване и изпълнение и съпътстващите ги документи.

#### Третиране на ДДС при изпълнението на инвестиции по МВУ

Данъкът върху добавената стойност е недопустим за финансиране по МВУ. Разходите за невъзстановим ДДС са допустими за възстановяване със средства от националния бюджет, ако е предвидено в Насоките за кандидатстване по съответната процедура.

Правилата за третиране на ДДС, като допустим разход се извършват съобразно Закона за данъка върху добавената стойност, Правилникът за прилагането му и европейското законодателство в тази област.

Крайният получател отговоря за администриране на процеса на определяне на данък върху добавената стойност като допустим разход. При оформяне на Дневни финансови отчети/Финансово-технически отчети за документалната отчетност, както и за всички други свои задължения във връзка с получаване на средства по МВУ, крайните получатели са длъжни да прилагат действащите нормативни актове към момента на изпълнение на договора за финансиране за определянето на ДДС като „възстановим” и следователно недопустим разход, или като „невъзстановим” и следователно допустим разход по МВУ. Крайният получател се съгласява компетентният орган по приходите да предоставя информация за него на СНД и/или други контролни и одитни органи при поискване.

Крайните получатели са длъжни да водят подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим данък върху добавена стойност по договора за финансиране.

При първоначално представяне на разходооправдателен/и документи в ИС за МВУ към СНД, крайните получатели декларират своя статут на регистрирано или нерегистрирано лице по ЗДДС чрез отразяването му в ИС за МВУ. Регистрираните лица представят удостоверение за регистрация по ЗДДС /ако е приложимо/. Крайните получатели са задължени при промяна в статута си по ЗДДС да декларират изменението на обстоятелствата в ИС на МВУ.

Крайните получатели следва да поддържат и предоставят информация за размера на невъзстановимия данък върху добавена стойност, който се включва като допустим разход по одобрената инвестиция, посочвайки сумата на ДДС включена при подаване на всяко искане за междинно или окончателно плащане към ФТО (Приложение Опис разходи ДДС).

Във връзка с понятието „възстановим данък добавена стойност” и определянето му като недопустим разход за съфинансиране от МВУ, се прилагат правилата на чл. 186, параграф 4, буква в) от финансовият регламент 1046/2018.

За да бъде определен като допустим разходът за невъзстановим ДДС, разходооправдателният документ, на база на който е начислен, трябва да бъде коректно отразен в Дневника по ДДС.

В случай, че в представено в ИС на МВУ искане за плащане към ФТО е включен невъзстановим (допустим) данък върху добавената стойност, крайните получатели представят на СНД копие от дневника за покупки, за съответните данъчни периоди по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, от което е видно, че не е ползван данъчен кредит.

#### Плащания от СНД към Краен получател-бюджетна организация.

Извършването на плащания от СНД към КП се извършва на различни етапи, в зависимости от типа на КП:

- КП - бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗПФ – при одобряване на отчетени разходи от КП, включени в Дневен финансов отчет (ДФО);

- КП – небюджетни организации – при одобряване на отчетени разходи от КП, включени в  междинни/окончателно искане за плащане и ФТО;

В случаите на КП - бюджетна организация и в договора за финансиране не е включена клауза за авансово плащане, СНД извършва плащания към КП и изготвя платежни нареждания за:

а) предстоящи плащания по инвестицията,

или

б) възстановяване на вече извършени плащания със собствени средства на КП –

бюджетна организация, която е ангажирала временно ресурс.

Крайният получател - бюджетна организация по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗПФ може да подава един път седмично отчетени разходи чрез ДФО през ИС за МВУ, при наличие на извършени/предстоящи за плащане разходи по договори с изпълнители.

ДФО се подава чрез ИС на МВУ като се генерира Пакет отчетни документи (ПОД) включващо част Финансов отчет и част Искане за плащане.

По ДФО в частта финансов отчет се отчитат реално извършените допустими дейности и платени/предстоящи за плащане разходи от КП-бюджетна организация, подкрепени със сканирани законосъобразни разходооправдателни документи (фактури и/или документи с еквивалентна доказателствена стойност), чиито оригинали се съхраняват при крайния получател.

Разходооправдателните документи следва да бъдат отчетени по източници на финансиране, съгласно бюджета към подписания договор за финансиране – МВУ, невъзстановим ДДС и собствен принос. Разходите, представляващи собствен принос, не се включват в исканата за възстановяване сума от крайния получател.

Разходооправдателните документи и други документи, свързани с финансовото отчитане, се прикачват в ИС за ПВУ, модул Пакет отчетни документи към финансовата част на съответния ДФО в подредба по отделните дейности и договори, позволяваща хронологична проследимост и проверка на финансовото изпълнение.

В първо ДФО се включват всички извършени/предстоящи за плащане до момента разходи, включително и тези извършени преди одобрението на инвестицията.

В първия ДФО за „Начална дата“ се въвежда датата на сключване на договора за финансиране, а за „Крайна дата“ – датата на подаване на ДФО. Отчетната информация в следващия ДФО следва да бъде съобразена с датата на предходния ДФО, за да има пълнота на информацията.

В ИС на МВУ на етап отчитане на ДФО, датата на плащане представлява датата на която Крайният получател е извършил плащане към изпълнител по договор.

На етап ДФО, когато КП включва разходооправдателен документ, който не е платен към изпълнител се въвежда датата на представения разходооправдателен документ.

Изискваните документи, които се включват при отчитане на разходи чрез ДФО в ИС на МВУ, включват следното:

- Искане за междинни/окончателно плащане чрез ДФО – генериран и попълнен в ИС за ПВУ, като отчетния период следва да бъде с крайна дата – дата на представяне на ДФО.

- Относимите разходооправдателни документи – сканирани оригинали на законосъобразни разходооправдателни документи и/или документи с еквивалентна доказателствена стойност;

- Документ/и, удостоверяващ/и извършен предварителен контрол за законосъобразност на разхода съгласно разпоредбите на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС);

- Сканирани оригинали на платежни документи (фискални бонове, платежни нареждания, банкови извлечения, разходни касови ордери и други), доказващи извършените плащания (в случай на възстановяване на вече извършени плащания).

- Заверка от банка не се изисква за представени платежни нареждания от система за електронно банкиране, като същите задължително следва да съдържат референтен номер и дата на извършената банковата операция.

- Документ/и за извършена проверка съгласно реда на глава XXIа „Условия и ред за разплащания с публични средства“ на ДОПК (преди 03.05.2024 г. - еквивалентна проверка по реда на РМС № 592/21.08.2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори), в случай на възстановяване на вече извършени плащания;

- При условие, че в остойностяването на инвестицията (costing) е включен специфичен тип плащане (опростени разходи и др.) се представят документи и информация в съответствие с договора за финансиране с КП. Опростени разходи се отчитат в окончателен ДФО.

Пълен списък на изискуеми документи при отчитане на разходи от КП – бюджетна организация чрез ДФО е описан в Приложение Отчетни документи - Бюджетни организации

СНД извършва плащания за непреки разходи за организация и управление по съответната процедура, при спазване на определените процентни ограничения в настоящите Насоки, спрямо общата сума на допустимите преки разходи по представените допустими разходооправдателни документи в окончателен ДФО.

Всички разходооправдателни документи по договори с изпълнители следва да включват текст: „Разходът е по договор за финансиране №........  за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост“.

В случаите, когато разходооправдателните документи са издадени преди датата на сключване на договора за финансиране и в тях не се съдържа горепосоченият задължителен текст, КП е необходимо да изготви Протоколи 1,2 и 3, удостоверяващи, че „Разходът е по договор за финансиране №........  за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост“. Цитираните Протоколи 1,2 и 3 се представят и за разхооправдателни документи, издадени след сключване на договора за финансиране, когато е технически невъзможно или е пропуснат за включване задължителният текст, посочен по-горе. Посочените протоколи се подписват от КП и изпълнител по договор, съобразно Приложение – Протоколи 1,2 и 3 от настоящите указания.

СНД извършва административните проверки по представените разходооправдателни документи в срок до 3 работни дни от постъпване на ДФО в ИС за МВУ. При липса на необходими документи срокът може да бъде удължен с още 3 работни дни или да бъде отказано плащане с мотивирано становище;

В случай на отказано плащане, разходооправдателни документи в ИС на МВУ могат да бъдат заявени повторно за плащане чрез ДФО, при отстраняване на констатираните пропуски.

СНД спира плащанията към КП по договора за финансиране при:

а) Повдигнато с обвинителен акт обвинение за извършено престъпление - измама или корупция (подкуп), касаещо инвестицията;

б) Установен с акт на компетентния орган конфликт на интереси по реда на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси по отношение на лице, участващото в ръководството и/или изпълнението на инвестицията по чл. 1;

СНД може да изиска отстраняване на лица, участващи в изпълнението на инвестицията, спрямо които има започната процедура за установяване на конфликт на интереси или има достатъчно данни по смисъла на чл. 211 от НПК за извършено престъпление, касаещо инвестицията от ПВУ, или данни за престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност по чл. 22 и чл. 25, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година.

В случай, че КП не отстрани лицата от изпълнението на инвестицията, СНД може да спре плащанията към него по засегнатата дейност или разход.

Плащанията се възобновяват при отстраняване от инвестицията на лицето/лицата, спрямо които са налице обосновани предположения, че участват в извършването на престъпление в случаите по бук а), или за които е установено, че е налице конфликт на интереси в случаите по бук б), и изключването/заместването на компрометираната дейност със законосъобразна в съответствие с предвиденото за изпълнение на инвестицията.

Плащанията от СНД към КП се инициират в електронното банкиране на БНБ и одобряват в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) от СНД.

# ГЛАВА 3. ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ

#### Общи положения:

Докладване на изпълнението на инвестициите и напредъка по тях при КП се извършва чрез подаване на Финансово-технически отчети (ФТО) в ИС на МВУ.

ФТО се представя не по-късно от:

- до 5-ти април на текущата година за дейности/разходи, извършени в периода м. януари – м. март;

- до 5-ти юли на текущата година за дейности/разходи, извършени в периода м. април – м. юни;

- До 5-ти октомври на текущата година за дейности/разходи, извършени в периода м. юли – м. септември;

- До 5-ти януари на следващата година за дейности/разходи, извършени в периода м. октомври – м. декември на текущата година.

ФТО трябва да съдържат необходимите приложения с пълна информация за доказване на всички аспекти на изпълнението за отчетния период и постигането на заложените етапи и цели.

Крайният получател следва също така да гарантира, че данните, посочени във ФТО, отговарят на тези в счетоводната система и на документацията по изпълнението на инвестицията, и са налични до изтичане на сроковете за съхранение съгласно чл. 132 от Регламент (ЕС, Евратом) 1046/2018.

ФТО и документите към тях за отчитане на изпълнението на инвестицията се подават към СНД чрез ИС за ПВУ. При изготвянето на документи в процеса на изпълнение на одобрената инвестиция и при неговото отчитане задължително се спазват образците на документи, утвърдени от СНД.

#### Междинен/окончателен ФТО от КП - бюджетни организации

КП – бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗПФ представят веднъж в рамките на съответното тримесечие в ИС за ПВУ ФТО, съдържащ финансова и техническа информация за изпълнението на инвестицията в структуриран вид.

В случай, че даден резултат е изпълнен преди изтичане на съответното тримесечие, КП може да представи ФТО преди крайния срок, като посочи датата, към която е представена информацията във ФТО. Отчетната информация в следващия ФТО следва да бъде съобразена с датата на предходния отчет, за да има пълнота на информацията.

Списък от документи, които се изискват за одобрение на изпълнените дейности и свързаните с тях допустими разходи, е приложен в Приложение Отчетни документи - Небюджетни организации

В случай, че отчетите са неправилно попълнени, непълни и/или некомплектовани с необходимите приложения, СНД може да спре разглеждането на ФТО, като изпрати на крайния получател искане за пояснения и/или представяне на липсващи документи относно констатираните несъответствия.

ФТО в ИСУН за КП-бюджетни организации представлява пакет отчетни документи с два елемента – „Технически отчет“ и „Финансов отчет“.

Периодът на ФТО обхваща отчетени и одобрени ДФО от СНД.

- Техническо отчитане:

Чрез попълване на елемент „Технически отчет“  се отчита техническото изпълнение.

В частта за техническо отчитане се попълва кратко, точно и ясно описание на всички изпълнени през отчетния период дейности, цялостния напредък по одобрената инвестиция и постигнатите етапи (качествени индикатори) и цели (количествени индикатори). В случай, че част от дейностите, предвидени за съответния период, не са изпълнени към момента на отчитане, и/или не са постигнати предвидените резултати и цели, то те трябва да се опишат, като се посочат причините за тяхното неизпълнение или забавяне. За всяка една дейност коректно следва да се представи инфромация за напредъка на изпълнението й и съответствието със заложения план-график. Следва да се представи информация за констатирана забава и/или затруднения и проблеми в изпълнението за всяка дейност, както и предприетите мерки от страна на КП за своевременното реализиране на дейностите по проекта. Когато е необходимо и приложимо следва да се представят и съответните документи, доказващи наличието на забава/проблеми и предприети мерки и действия.

Мониторинг на изпълнението на доставки, услуги и строителство се извършва първоначално с представянето на приемо-предавателни протоколи и други документи, доказващи условията за плащане на етап проверка на ДФО.

Пълен списък от документи, които се изискват за одобрение на изпълнените дейности и свързаните с тях допустими разходи, в т.ч. и допълнително изискани такива на етап проверка на ФТО от КП-бюджетни организации е приложен в Приложение Отчетни документи - бюджетни организации. Списъкът на документите не е изчерпателен, а само насочващ, тъй като спецификата на отделните договори за финансиране предполага и твърде широк спектър от документи, който не е възможно да бъде изчерпателно изброен.

Препоръчително е документите, доказващи техническото изпълнение, да бъдат групирани и прикачени в ИС на МВУ, поотделно за всеки сключен договор, съответно избран изпълнител, когато не е необходимо сключването на договор. Когато е приложимо отчетения напредък за всяка една от дейностите във ФТО следва да бъде подкрепен със съответния доказателствен материал, доказващ изпълнението.

- Финансово отчитане:

Чрез попълване на елемент „Финансов отчет“  се отчита финансовото изпълнение.Финансовият отчет съдържа извършените разходи за периода на отчитане от КП включени в ДФО, одобрени и платени от СНД на КП – списъкът с извършени разходи се генерира автоматично въз основа на одобрените от СНД дневни финансови отчети за избрания период.

Във Финансово-техническият отчет, се отчитат само разходи отчетени и одобрени в Дневен финансов отчет. Не се създават нови редове и не се отчитат разходи, които не са одобрени или са в процес на одобрение в Дневен финансов отчет. За целта се ползва бутон „Зареди от ДФО“ на ФТО , чрез който автоматично се генерират всички одобрени ДФО в посочения период на отчитане.

!!!Детайлна информация относно подготовката и изпращането на „Дневен финансов отчет“ и подготовката и изпращането на „Финансово-технически отчет“, може да откриете във Приложение „Видео – ръководство ПВУ“ от настоящите указания.

Следва да се има предвид, че приложените на етап ДФО документи, се генерират автоматично в прикачените документи към съответния разходооправдателен документ. В тази връзка, е необходимо да се добавят документите, изрично изискуеми на етап ФТО.

С цел хронологична проследимост и проверка на финансовото изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция, следва изискуемите документи които се изискват на етап проверка на ФТО (счетоводни справки, дневници по ЗДДС и други документи), да бъдат прикачени към модул „Финансов отчет“. Всеки един отчетен разход генериран от ДФО във ФТО следва да бъде подкрепен с документи, пълният списък на които е поместен в Приложение Отчетни документи - бюджетни организации.

При представяне на окончателен ФТО, крайният получател следва да приложи актуална декларация за предоставяне на държавна/минимална помощ, в случай на промяна на декларираните, към датата на предоставяне на помощта, обстоятелства.

#### Междинен/окончателен ФТО от КП - небюджетни организации

Краен получател – небюджетна организация следва да изготвя и представя на СНД чрез ИС на МВУ веднъж в рамките на съответното тримесечие в ИС за ПВУ междинни и окончателен финансово-технически отчет (ФТО), съдържащ финансова и техническа информация за изпълнението на инвестицията в структуриран вид и искане за плащане (при наличие на извършени разходи за периода), във вида, със съдържанието и в сроковете, предвидени в договора за финансиране, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по съответната процедура, в настоящото Ръководството за изпълнение на инвестициите и/или в текущи оперативни указания на СНД.

По изключение, при наличие на обективни и непредвидими обстоятелства, които препятстват крайния получател да спази срок за подаване на ФТО, крайния получател следва да изпрати пояснение до СНД за причините, довели до закъснението.

ФТО трябва да съдържат необходимите приложения с пълна информация за доказване на всички аспекти на изпълнението за отчетния период и постигането на заложените етапи и цели. В случай, че отчетите са неправилно попълнени, непълни и/или некомплектовани с необходимите приложения, СНД може да прекъсне разглеждането на ФТО, като изпрати на крайния получател искане за пояснения и/или представяне на липсващи документи относно констатираните несъответствия.

ФТО, исканията за плащане и документите към тях за отчитане на изпълнението на инвестицията се подават към СНД чрез ИС на МВУ. При изготвянето на документи в процеса на изпълнение на одобрената инвестиция и при неговото отчитане задължително се спазват образците на документи, утвърдени от СНД.

Крайният получател следва да гарантира, че отпуснатите средства по одобрената инвестиция се разходват в съответствие с националното законодателство и с приложимите норми от правото на ЕС, спазвайки принципите за добро финансово управление - икономичност, ефективност и ефикасност на разходваните средства. Крайният получател следва също така да гарантира, че данните, посочени във ФТО, отговарят на тези в счетоводната система и на документацията по изпълнението на инвестицията, и са налични до изтичане на сроковете за съхранение съгласно чл. 132 от Регламент (ЕС, Евратом) 1046/2018.

Крайният получател е длъжен да представи финален ФТО и искане за окончателно плащане след приключване на изпълнението на инвестицията по МВУ в сроковете, определени от СНД в Условията за изпълнение към всяка процедура и в договора за финансиране.

Формулярът на ФТО се генерира от ИС на МВУ, като крайният получател попълва съответните данни и прилага към тях необходимите документи, съобразно вида на отчитаните дейности.

ФТО за КП-небюджетни организации с извършени разходи за отчетен период се състои от три елемента в ИС на МВУ: финансов, технически и искане за плащане.

- В частта за техническо отчитане се попълва кратко, точно и ясно описание на всички изпълнени през отчетния период дейности, цялостния напредък по одобрената инвестиция и постигнатите етапи (качествени индикатори) и цели (количествени индикатори). В случай, че част от дейностите, предвидени за съответния период, не са изпълнени към момента на отчитане, и/или не са постигнати предвидените резултати и цели, то те трябва да се опишат, като се посочат причините за тяхното неизпълнение или забавяне. За всяка една дейност коректно следва да се представи инфромация за напредъка на изпълнението й и съответствието със заложения план-график. Следва да се представи информация за констатирана забава и/или затруднения и проблеми в изпълнението за всяка дейност, както и предприетите мерки от страна на КП за своевременното реализиране на дейностите по проекта. Когато е необходимо и приложимо следва да се представят и съответните документи, доказващи наличието на забава/проблеми и предприети мерки и действия.

Изпълнението на доставки, услуги и строителство се доказва с представянето на съответните приемо-предавателни протоколи и други документи, доказващи успешното им извършване.

Препоръчително е документите, доказващи техническото изпълнение, да бъдат групирани и прикачени в ИС на МВУ, поотделно за всеки сключен договор, съответно избран изпълнител, когато не е необходимо сключването на договор. Когато е приложимо отчетения напредък за всяка една от дейностите във ФТО следва да бъде подкрепен със съответния доказателствен материал, доказващ изпълнението.

- В частта за финансово отчитане се отчитат реално направените допустими разходи, подкрепени със сканирани оригинали на разходооправдателни документи, платежни нареждания, банкови извлечения и счетоводни документи, чиито оригинали се съхраняват при крайния получател. В случаите, когато са отчетени допустими опростени разходи, определени като процентна ставка върху определена категория допустими разходи, единични разходи или еднократна сума, за доказване на разходите не се изискват фактури или други документи с еквивалентна стойност.

При отчитане на разходите  по отделните разходооправдателни документи в част Финансов отчет, КП следва да се съобрази с планираното по бюджета по източници на финансиране (МВУ и собствен принос) и максимално допустимият интензитет на БФП (ако е приложимо - при окончателно отчитане), определен в договора за БФП.

- В частта за искане за плащане – исканата сума плащане се генерира и попълва в ИС на МВУ, като сумата на исканите средства следва да съответства на отчетените във ФТО извършени допустими разходи с източник МВУ през съответния отчетен период при междинно плащане.

Размерът на окончателното плащане се изчислява, като към общо допустимите разходи по инвестицията с източник МВУ се приспаднат извършените междинни плащания, ако има такива.

С цел хронологична проследимост и проверка на финансовото изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е препоръчително разходооправдателните и съответните платежни документи, както и други документи, свързани с изпълнение на инвестицията да бъдат прикачени в ИС на МВУ, модул „Финансов отчет“, подредени по договори с изпълнители и бюджетни редове. Документите по образец на СНД (декларации, финансово идентификационна форма и др.), свързани с финансовото отчитане, следва да бъдат прикачени в ИС на МВУ, модул „Искане за плащане“.

Списък от документи, които се изискват за отчитане в отделните модули в ИСУН за одобрение на изпълнените дейности и свързаните с тях допустими разходи на етап проверка на ФТО от КП-небюджетни организации, е приложен в Приложение Отчетни документи - Небюджетни организации.

Списъкът на документите не е изчерпателен, а само насочващ, тъй като спецификата на отделните договори за финансиране предполага и твърде широк спектър от документи, който не е възможно да бъде изчерпателно изброен.

При представяне на окончателно искане за плащане, крайният получател следва да приложи актуална декларация за предоставяне на държавна/минимална помощ, в случай на промяна на декларираните, към датата на предоставяне на помощта, обстоятелства.

#### Спиране на срока за разглеждане на ФТО

СНД може да спре срока за произнасяне по ФТО, като уведоми за това крайния получател, в случай, че:

- В отчета или приложенията към него са налице неясноти, непълноти и/или неточности, които изискват допълнителна проверка. В такива случаи:

а) СНД може да изиска от крайния получател допълнителна информация и документи, разяснения или поправки, като определя подходящ срок за представянето. В този случай срокът за произнасяне на ФТО спира да тече за времето от изпращане на искането към крайния получател до представянето на необходимата пълна, ясна и точна информация.

б) ако за допълнителната проверка не е необходима допълнителна информация от крайния получател, а получаване на становище на друг орган или провеждането на специфична контролна или друга процедура (напр. целева проверка от национални или европейски контролни или одитни органи, и др. под.), срокът за произнасяне по ФТО се спира до получаването на становището, съответно до приключване на другата специфична процедура.

- Налице е неприключила проверка по данни за сериозни нередности по договора за финансиране във връзка с изпълнението на инвестицията, вкл. данни за двойно финансиране. В този случай произнасянето по ФТО се спира до приключването на проверката на сигнала за нередност по съответния ред.

В посочените по-горе случаи срокът за произнасяне по ФТО продължава да тече от датата, на която са били отстранени обстоятелствата, послужили като основание за спиране на срока.

#### Пълно или частично одобряване на изпълнението на инвестицията

СНД се произнася по ФТО в съответствие с приложимите към изпълнението на инвестицията правила и изисквания, като одобрява изцяло или частично изпълнението на инвестицията и постигнатите цели, или отхвърля отчета.

В случаите на междинни ФТО, СНД приема частично изпълнението на инвестицията, ако:

- в самото описание на инвестицията (одобреното предложение за изпълнение на инвестицията) е предвидено поетапно частично изпълнение, или

- макар и да не е предвидено поетапно частично изпълнение, СНД прецени, че неизпълнените дейности, етапи и/или цели биха могли да бъдат успешно изпълнени през оставащия период за изпълнение на инвестицията.

В случаите на финален ФТО СНД може да приеме окончателно частично изпълнение на инвестицията, като вземе предвид дали и доколко частичното изпълнение е приемливо с оглед характера и целите на инвестицията, вкл. доколко целите и свързаните с тях дейности са делими, и доколко тези цели са били изпълнени.

Следва да се има предвид, че при одобряването на окончателния ФТО СНД следи за степента на изпълнение на заложените по съответния договор за финансиране индикатори. Предмет на определяне на степента на изпълнение са индикаторите за ключови етапи (качествени индикатори) и за цели (количествени индикатори).

СНД одобрява реално постигнатата стойност на изпълнение.

Данни за реално постигнатата стойност на всеки индикатор се посочват от крайния получател във финалния отчет за индикаторите, които се отчитат към момента на приключване на изпълнението на инвестицията. Данни за индикаторите, които се отчитат в рамките на определен период след приключване на изпълнението на инвестицията, се предоставят от крайния получател към момента на изтичане на срока за отчитане или се проверяват служебно от СНД, ако това е изрично предвидено по съответната процедура.

Данните следва да бъдат подкрепени с доказателства и документи.

#### Одобряване на извършени допустими разходи

Въз основа на одобреното пълно или частично изпълнение на инвестицията, СНД одобрява извършените от крайния получател допустими разходи, пропорционално на одобреното (пълно или частично) изпълнение на инвестицията, освен ако част от тези разходи са засегнати от нередност. В последния случай, независимо от изпълнението на съответните дейности и цели, СНД  може да не признае изцяло или частично извършените за това разходи, вземайки предвид тежестта на нарушенията и отражението им върху изпълнението на инвестицията, като предостави на крайния получател възможност да изложи позицията си. При определянето кои и каква част от извършените допустими разходи да бъдат признати, СНД преценява, но не единствено, доколко съответното нарушение засяга основна дейност или значителна част от инвестицията и в каква степен това компрометира изпълнението на инвестицията.

Окончателната сума на средствата по договора се определя съобразно напредъка и изпълнението на ПИИ, представените разходи за възстановяване от КП пред СНД и след проверка от СНД за спазване на разпоредбите на договора, Условията за изпълнение на одобрената инвестиция и действащото законодателство.

СНД извършва междинни, ако такива са предвидени, и окончателни плащания към крайните получатели-небюджетни организации въз основа на одобрената сума на извършените от крайния получател допустими разходи с източник МВУ, отчетени в съответния ФТО.

Сумите на безвъзмездното финансиране, изплащани от СНД, се превеждат по банкова сметка на крайния получател-небюджетна организация, посочена в искането за плащане и финансовата идентификационна форма, изготвена по образец на СНД.

СНД извършва плащанията в лева, съобразно разпоредбите на договора.

СНД може да спре извършването на плащанията по договора без предизвестие, ако след одобрението на ФТО постъпят данни за обстоятелства свързани с повдигнато с обвинителен акт обвинение за извършено престъпление - измама или корупция (подкуп), касаещо инвестицията и/или установен с акт на компетентния орган конфликт на интереси по реда на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси по отношение на лице, участващото в ръководството и/или изпълнението на инвестицията.

Възобновяването на плащания се извършва след окончателното установяване по съответния ред за липсата на такива обстоятелства.

В случай, че съответното обстоятелство бъде потвърдено, СНД може да прекрати едностранно договора и да изиска връщането на вече изплатеното безвъзмездно финансиране, като одобрените, но неизвършени плащания, се считат за отменени.

Несъответствия, установени в резултат от проверка на ФТО, подаден от КП, довели до надплащане на разходи по инвестицията със средства от МВУ, а за бюджетните организации по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗПФ –невъзстановим съгласно националното законодателство ДДС, се остойностяват от СНД и се извършва намаление на общия ангажимент за плащане от МВУ по съответната инвестиция или се определят надплатените средства към КП. За намаленията на финансирането по договора за финансиране на инвестиция по НПВУ или при определяне на сума за възстановяване:

- СНД уведомява съответния КП с електронна кореспонденция чрез ИСМ.

- КП може да изпрати допълнителна информация в срок до четиринадесет дни от датата на получаване на уведомлението.

След изтичане на срока и непредставяне на изисканата допълнителна информация, СНД извършва съответните намаления и актуализира финансовата информация за разпределението на финансирането по инвестицията. СНД посочва размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда, по който СНД да бъде уведомен от КП за доброволно възстановените суми.

#### Потвърждаване от крайния получател на извършените допустими разходи

Крайният получател носи цялостна отговорност за изпълнение на одобрената инвестиция, съгласно договора за финансиране от МВУ, в т.ч. и за потвърждаване извършването на всички разходи по одобрената инвестиция чрез фактури и/или документи с еквивалентна доказателствена стойност, съгласно приложимото законодателство.

Преди изготвяне на ДФО/ФТО и искане за плащане, крайните получатели правят пълна проверка на документите, представени от изпълнителите по договори в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция, като, ако е приложимо в зависимост от спецификата на договора, извършват и проверка на място на одобрената инвестиция за удостоверяване на изпълнението на заявените за плащане дейности.

Следва да се обърне внимание, че крайният получател носи отговорност фактическото изпълнение на договорите с изпълнителите да съответства на договореното. При наличие на отклонения между фактическото изпълнение и сключения с изпълнителя договор, това отклонение не трябва да представлява по същество недопустимо изменение на сключения договор, в частност: да не поставя под въпрос сключването на договора за изпълнение, съответно условията, при които същият е бил сключен, и да не води до несъответствие с конкурентните условия, по които изпълнителят е бил избран и договорът е бил възложен в противоречие с равнопоставеното третиране на кандидатите.

При подаване на съответния ФТО и искане за плащане крайните получатели изрично декларират, че разходите по одобрената инвестиция, отчетени във ФТО и включени в съответното искане за плащане, са действително извършени и отговарят на всички приложими изисквания.

Искането за плащане по подаден ФТО за КП – небюджетни организации следва да съответства на отчетените във Финансовия отчет извършени допустими разходи през съответния отчетен период. Към Искането за плащане се прилага подписана Декларация за липса на двойно финансиране (по образец).

## ГЛАВА 4. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.

„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Крайният получател е длъжен при изпълнението на договора да не допуска измама, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, както и да прилага контроли за тяхното предотвратяване, установяване и коригиране. „Финансови интереси на ЕС“ означава всички приходи, разходи и активи, включени във, придобити чрез или дължими на: бюджета на ЕС; бюджетите на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, създадени съгласно Договорите на ЕС, или бюджетите, пряко или косвено управлявани и контролирани от тях. Нарушенията, свързани с измама, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, се определят като „сериозни нередности“ при изпълнението на договора.

При изпълнението на договора крайният получател е длъжен да спазва всички изисквания, произтичащи от приложимите нормативни актове от правото на ЕС и националното законодателство, в това число, но не единствено, нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, възлагането и изпълнението на обществени поръчки по реда на ЗОП и на ПМС 80/2022 г., както и съгласно специфичните изисквания на СНД относно избора на изпълнители, определени в Условията за изпълнение.

Когато в рамките на дейностите на контрол на СНД се установят индикатори за измама, корупция или конфликт на интереси и двойно финансиране, се прилага процедурата за докладване на сигнали за сериозни нередности. Сигналите за сериозни нередност се изпращат по компетентност на Прокуратурата, КПКОНПИ, дирекция АФКОС на МВР или Инспектората в зависимост от идентифицираното нарушение за извършване на проверка по случая.

Допуснатите при изпълнението на договора нередности могат да имат за последица:

- едностранно прекратяване на договора за финансиране от страна на СНД;

- цялостно или частично непризнаване на извършените разходи;

- възстановяване на вече изплатеното безвъзмездно финансиране/глава 11/.

Корективни действия при сериозни нередности

СНД спира плащанията със средства от ПВУ към краен получател при:

- Повдигнато обвинение за престъпление от общ характер (измама или корупция/подкуп), касаещо инвестиция от ПВУ;

- Установен с акт на компетентния орган - инспектората при съответния първостепенен разпоредител или КПК - конфликт на интереси по ЗПК.

Спирането на плащанията по инвестицията е пропорционално на отражението, което имат измамата, корупцията или конфликтът на интереси върху него. Ако те касаят основна дейност или засягат значителна част от инвестицията, или ако са свързани с лице собственик на и/или представляващ юридическо лице – КП или физическо лице – КП (има достатъчно данни, че полученото в резултат на извършеното престъпление/нарушение е постъпило в патримониума на това лице, което компрометира изпълнението на инвестицията), се спират плащанията по цялата инвестиция. Ако сериозната нередност засяга само определена обособима част от инвестицията или лицето, участващо в осъществяването на тази нередност, може да бъде отстранено без това да повлияе на изпълнението на инвестицията и това може да бъде обосновано, спира се само съответстващото за изпълнението на обособимата част плащане.

## ГЛАВА 5. ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

СНД, както и определени от него независими експерти, при необходимост от специфична експертиза, могат да извършват посещения на място с цел установяване на напредъка по изпълнението на дейностите и постигане на ключовите етапи и цели на инвестицията, удостоверяване на административните, техническите и финансовите аспекти по изпълнението на договорите за финансиране, или с цел проверка на други обстоятелства (напр. забавяне, неизпълнение и/или други обстоятелства, които могат да компрометират изпълнението на инвестицията).

Посещенията могат да включват проверката на всички оригинални документи, свързани с изпълнението на договора за предоставяне на финансиране, както и провеждането на срещи със законния представител на крайния получател, ръководителя и членове на екипа по изпълнение на инвестицията.

По време на проверките на място може да се удостоверяват и/или проследяват следните обстоятелства и факти (изброяването не е изчерпателно):

- Напредъка по изпълнението на инвестицията и съответствието със заложеното в договора за финансиране, включително и изпълнението на специфичните ангажименти на крайния получател и партньора/ите, ако има такива, съгласно сключения договор за финансиране;

- Наличие на съответствие между планираните и реализираните дейности, съответно между планираните и постигнатите етапи и цели

- Техническите аспекти на изпълнението на договора, по отношение на извършените услуги, доставки и СМР и тяхното съответствие със заложеното в договора за финансиране.

- Наличието на одитна следа (цялата документацията по изпълнената инвестиция е налична и се съхранява в отделно досие), която позволява проследяването на изпълнението на всички дейности;

- Осигуряването на необходимата информация и публичност относно финансирането на изпълняваната инвестиция от ЕС чрез инструмента NextGenerationEU;

- Изпълнението на договорните ангажименти от страна на крайния получател и партньора/ите, ако има такива, включително ангажиментите, произтичащи от задълженията за гарантиране на устойчивост на инвестицията в определения период след нейното приключване;

- Спазване на принципа „за ненанасяне на значителни вреди“;

- Наличие на възникнали и/или потенциални проблеми и рискове, като при идентифициране на такива може да бъдат отправени препоръки и срок за тяхното преодоляване/отстраняване;

- Индикатори за нередности и измами („червени флагове”);

- Изпълнението на констатации/препоръки, направени в резултат от предходни проверки на място, ако има такива.

При проверките на място при КП се цели да се потвърди на място, че отчетеният с ФТО напредък съответства на физическия напредък на място (напр. наличие на доставката е в съответствие със спецификацията), включително преглед на документи, налични на мястото на изпълнението (напр. заповедна книга, издадени протоколи съгласно ЗУТ и др.).

Констатациите и препоръките от проверката на място се предоставят на КП при проверката за предприемане на съответни мерки в определен срок при наличие на установени пропуски или за информация при липса на такива. КП се запознава на място и с направения снимков материал. Съставя се нарочен констативен протокол от проверка на място. По време на проверката на място се извършва проверка на реално изпълнените дейности с отчетното във ФТО.

СНД може да извършва проверки на място на всеки краен получател по всяко време на изпълнение на инвестицията, съгласно чл. 22 и чл. 23 от договора за финансиране и Условията за изпълнение на одобрените инвестиции, с цел да потвърди постигнатите резултати (ключови етапи и цели), допустимостта на разходите, спазването на изискванията за гарантиране на устойчивост на инвестицията и други задължения на крайните получатели, произтичащи от договора за финансиране.

СНД планира и извършва проверки на място при КП. Проверките на място се планират на базата на установени пропуски/несъответствия на данните в получените от КП ФТО или забавяне или неизпълнение на етапите и целите, които подлежат на отчитане пред ЕК, и/или при други обстоятелства, най-малко веднъж в периода на изпълнение на инвестицията, като проверка се извършва задължително при приключване на дейностите и окончателно отчитане на изпълнението на дейностите във ФТО. СНД запазва възможността да извършва и допълнителни проверки в процеса на изпълнение на инвестицията с цел проследявана на реалния напредък и съответствието с отчетеното във ФТО.

Проверките на място, които СНД осъществява могат да бъдат извършени и без предварително уведомяване на КП, напр. когато са налице съвкупност от рискови фактори, индикиращи фиктивно изпълнение на инвестиция, при вече идентифицирана високорискова инвестиция или друго по преценка на СНД.

При проверките на място, крайният получател трябва да оказва съдействие и да осигури физически достъп до всички места, където се изпълнява договора за финансиране и се съхранява проектната документация, както и до информационната система, в която е отразено изпълнението на инвестицията.

В случай че Крайният получател откаже да предостави документи, свързани с изпълнението на договора за финансиране или откаже да сътрудничи на експертите от СНД по какъвто и да било начин, то в тези случаи СНД има право да прекрати договора за предоставяне на финансиране на основание Общите условия на договора и да изиска цялостното или частично възстановяване на предоставеното безвъзмездно финансиране в зависимост от характера на нарушението. Крайният получател се задължава да възстанови на СНД всички получени средства по договора и в случай, че три или повече пъти не е осигурил достъп или не е намерен на мястото на изпълнение на договора без обективни причини.

Проверки на място могат да бъдат провеждани и с цел проследяване на устойчивостта на проектите, след приключване изпълнението на инвестицията.,

Освен СНД, проверки на място във връзка с изпълнението на инвестицията могат да бъдат извършвани и от други национални и европейски органи, като Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и други национални и европейски контролни и одитиращи органи.

# ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всички крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) трябва да прилагат мерки за информация, комуникация и публичност, за да осигурят видимост на инвестициите от Европейския съюз сред широката общественост. Съгласно разпоредбите на чл. 34 на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година, крайните получатели са длъжни да посочват произхода и да осигуряват видимост на финансирането от Съюза, като при всички мерки за информация, комуникация и публичност, изрично се указва произходът на финансиране чрез поставяне на:

- Емблемата на ЕС в съответствие с посочените технически характеристики с упоменаването „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“. Логата са налични  тук: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/.

- Оперативни насоки за използване на емблемата на ЕС за периода 2021-2027 г. можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_en.pdf

- Наръчник за комуникация и шаблони към него, коитоможете да намерите тук: https://drive.google.com/drive/folders/1fTGfQBjuktfySDw_kZM5qBsVQGMYVfn2

Основните дейностите по информация, комуникация и публичност на крайния получател трябва да изпълняват следните общи цели :

- информират за източника на европейско съфинансиране – инструмента NextGenerationEU на ЕС;

- да популяризират ролята на МВУ като механизъм за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията;

- да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея;

- да гарантират максимална прозрачността в процеса на усвояване на средствата от МВУ и изпълнението на финансираните инвестиции;

- да подпомогнат за изграждането и поддържането на обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Плана за възстановяване и устойчивост;

- да популяризират Плана като основополагащ документ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка.

По време на изпълнението на инвестициите, по които не се финансира инфраструктура или строителни дейности, крайният получател информира обществеността за получената подкрепа от Европейския съюз като:

- публикува информация и снимки (непосредствено след началото на изпълнението на проекта) на интернет страницата си, когато такава съществува, включително на неговите етапи и цели, като се откроява и финансовата подкрепа от МВУ;

- поставя минимум един плакат с информация за проекта (поне размер А3), непосредствено след началото на изпълнението на проекта на видно за обществеността място (като например входа или фасада на сграда, където проектът се изпълнява). Плакатът следва да съдържа данни за финансовата подкрепа от МВУ, както и следната текстова и визуална информация:

- емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“;

- изречението „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“;

- наименованието на проекта;

- общата стойност на проекта, както и размера на предоставеното безвъзмездно финансиране в български лева;

- начална и крайна дата на изпълнение на проекта;

-	 поставя стикери върху всеки актив и оборудване, закупен/и по проекта, включващи информация за финансовия принос чрез МВУ.

По време на изпълнението на инфраструктурен проект или строителни дейности на видимо място се поставя временен билборд с големи размери за дейности, които отговарят едновременно на следните условия:

- общата финансова подкрепа надхвърля 500 000 евро

- осъществена е покупка на физически обект, изграждане на инфраструктура или строителни дейности. Допустимо е на билборда да бъде визуализирано логото/емблемата/гербът на КП, както и стойността на съфинансирането в случай, че има такова. Билбордът следва да е изработен от подходящ материал, устойчив на неблагоприятни атмосферни условия и да съдържа следната текстова и визуална информация:

- емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“;

- изречението „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“;

- наименованието на проекта;

- общата стойност на проекта, както и размера на предоставеното безвъзмездно финансиране в български лева;

- начална и крайна дата на изпълнение на проекта.

След отстраняване на билборда до една седмица се поставя постоянна обяснителна табела. Табелите следва да са изработени от подходящ материал, устойчив на неблагоприятни атмосферни условия и да съдържат същите основни елементи като билборда.

- Организира минимум две публични събития в процеса на изпълнение на проекта.

- Организира официални церемонии с ЕК и МФ за ключови проекти, както и тези с финансиране над 10 000 000 евро.

- Когато проектът финансира създаването на интернет страница на КП, емблемата на ЕС следва да е на видимо място.

За осигуряване на видимост на инвестициите от Европейския съюз сред широката общественост всички крайни получатели са задължени да документират и представят напредъка на своите проекти чрез предоставяне на снимков материал и кратко резюме (до 350 думи) на проекта в два ключови етапа на изпълнение:

#### Начален етап на проекта

Описание: В този етап се документира началото на проекта, като се представят основните дейности и първоначалните стъпки, които са предприети.

- Снимков материал: Изисква се предоставяне на 1 до 5 снимки, които визуално илюстрират началния етап на проекта. Снимките могат да включват:

- Заснемане на мястото преди започване на работа.

- Подготовителни дейности (напр. подготвителни срещи, начално оборудване, първоначални строителни работи).

- Подписване на договори, церемонии по първа копка и други събития, свързани със старта на проекта.

- др.

- Резюме: Резюмето трябва да съдържа кратко описание на началния етап на проекта, като включва:

  - Основните цели и задачи, които проектът си поставя.

  - Основните участници и техните роли.

  - Очакваните ползи от проекта.

  - Първоначални предизвикателства и предприети мерки за тяхното преодоляване.

  - др.

#### Етап след приключване на изпълнението

Описание: Този етап включва окончателното представяне на резултатите от проекта след неговото завършване.

- Снимков материал: Изисква се предоставяне на 1 до 5 снимки, които показват крайния резултат от проекта. Снимките могат да включват:

  - Завършена инфраструктура, нови съоръжения или придобитото оборудване в употреба.

  - Събития по откриване или предаване на обектите.

  - Визуализация на постигнатите цели и резултати.

  - др.

- Резюме: Окончателното резюме трябва да включва:

  - Обобщение на постигнатите цели и резултати от проекта.

  - Анализ на въздействието на проекта върху целевата група или общността.

  - Оценка на устойчивостта на резултатите и потенциал за бъдещо развитие.

  - Заключителни коментари и препоръки за бъдещи проекти.

  - др.

### Забележки

- Формат на снимките: Всички снимки трябва да бъдат във висококачествен формат, който позволява ясно визуализиране на показаните обекти и дейности. Всички снимки/видеа трябва да бъдат придружени с декларация (свободен текст), разрешаващ публичното им използване от СНД за популяризиране на проекта и извършените дейности.

- Предоставяне на материали: Снимковият материал и резюметата трябва да бъдат представени в ИСУН, раздел Кореспонденция.

- Поверителност и авторски права: При предоставяне на снимковия материал е важно да се спазват изискванията за поверителност и авторски права, като се избягва заснемането на лица или обекти без тяхното съгласие.

Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, се посочва финансовия принос на ЕС. Всички доставки и услуги, извършени по договора за финансиране от МВУ, във всички обяви, публикации, изработени материали, плакати, стикери, рекламни клипове и др., свързани с изпълняваната инвестицията, всеки краен получател е длъжен да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, като съдържа номера и наименованието на изпълняваната инвестиция.

Неспазването на правилата за информация, комуникация и публичност може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта разходи, като ще бъдат прилагани съответни европейски и национални норми, както и правила, заложени в договора за финансиране.

## ГЛАВА 7. ДОКУМЕНТАЦИЯ

      - Задължение за съхранение на документацията

Крайният получател отговаря за цялостното съхранение на документацията по договора за финансиране, включително на разходооправдателни документи, записи в счетоводната/разплащателна система, статистически данни и други данни, отнасящи се до финансирането, както и записи и документи в електронен формат, в продължение на пет години след плащането на баланса (окончателно плащане), или когато няма такова плащане, след последното плащане. Задълженията за съхранение на документацията от крайния получател и неговите партньори са посочени в чл. 132 от Регламент 2018/1046. Съществува единствено изключение в срока на съхранение - когато финансирането не надхвърля 60 000 EUR, тогава периодът за съхранение на документацията е три години.

Информацията и документите се съхраняват под формата на оригинали или заверени копия на оригиналите или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронен формат. При съществуващи електронни версии не се изискват оригинали, когато тези документи отговарят на приложимите правни изисквания, за да се смятат за равностойни на оригиналите и да се използват за одитни цели;

Като изключение от общото правило по чл. 132 от Регламент 2018/1046 за съхранение на документация, информацията и документите, отнасящи се до одити, обжалвания, съдебни спорове, искове във връзка с правни задължения или с разследвания на OLAF, се съхраняват до приключването на тези одити, обжалвания, съдебни спорове, искове или разследвания. Във връзка с информация и документи, отнасящи се до разследвания на OLAF, задължението за съхранение на документация се прилага за срок, различен от този по чл. 132 на Регламент 2018/1046. Срокът се посочва в уведомленията на адресата за тези разследвания;

Съхранението на документите по договора за финансиране има за цел установяване на одитна следа по начин, позволяващ извършването на контрол, проверка, одит и оценка от всички заинтересовани страни.

В случаите, когато предоставянето на финансиране представлява държавна/минимална помощ – КП съхраняват документацията за период от 10 бюджетни години от датата на предоставяне на последната индивидуална помощ.

Въз основа на подписания договор за финансиране всеки КП е ангажиран да информира СНД при промяна на действителния собственик на получателя на средства по смисъла на § 2 от ДР на ЗМИП, като тази информация се въвежда в ИС за Механизма и нейната актуалност и достоверност се проверява от СНД. Съхранението на горепосочената информация се осигурява в ИС за Механизма, като за целите на контрола и одита администраторът на системата  предоставя достъп до същата при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство, свързано със защита на личните данни;

Във всеки ФТО, който КП подава за изпълнението на инвестицията, се представя актуална информация за свързани проекти или инвестиции, които КП изпълнява с финансиране от други програми/инициативи на ЕС с оглед недопускане на двойно финансиране на дейностите, които са част от инвестицията, финансирана от Механизма. При сходство в изпълнявани от КП дейности КП прави ясна демаркация. В случай че липсва промяна на вече представена информация в предходни ФТО, същата може да не се представя повторно.

      - Изисквания по отношение на съхранението на документацията

КП предоставя чрез информационната система за ПВУ всички доклади на одитните и контролните органи, издадени в резултат на извършени по инвестицията одитни ангажименти и проверки, както и пълна информация за предприетите корективни действия в срок до три работни дни от получаването им.

Всички документи по договора за финансиране, извън тези съществуващи само в електронна версия в ИС на МВУ, следва да се съхраняват, подредени систематично и хронологично в папки (класьори), на определеното за това място. Всеки класьор трябва да съдържа опис и етикет с наименованието и номера на договора за финансиране. Документите на хартиен носител се съхраняват в оригинал или заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ от лице, което има право да извършва такава заверка. За всяко досие от архива се води опис.

Всички документи се описват и завеждат в актуален регистър, който се организира от Крайния получател, като определя и отговорно лице за неговото поддържане. Регистърът съдържа информация за местонахождението на оригиналните документи по ПИИ

      - Достъп до документацията

Крайният получател се задължава да съхранява, осигурява и предоставя при проверки на място и при поискване от СНД и/или при проверки на мястото на изпълнение на инвестициите на националните контролни и одитиращи органи, органите на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF, Европейската сметна палата(ЕСП), Европейската прокуратура и/или техните представители, всички документи, свързани с изпълнението на инвестицията, поискани от тях в срока за съхраняване на документацията по изпълнението на инвестицията, посочен в чл. 14.8 от Общите условия на договора за финансиране и приложимото национално и европейско законодателство (сред тях Регламент (ЕС, ЕВРОАТОМ) 1046/2018, Регламент (ЕС) № 1407/2013).

всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на Националния план за възстановяване и устойчивост, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

-	използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности,

-	укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат,

-	използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,

-	злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.

https://www2.aop.bg/obrazci-i-spisyci/standartizirani-dokumenti/

https://www2.aop.bg/metodologiya/metodicheski-ukazaniya/