ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

„Разработване и внедряване на Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС) и сертифицирането й по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2006“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Разработване и внедряване на Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС) в МРРБ“;

Обособена позиция № 2: „Сертифициране на Система за управление на качеството и информационната сигурност внедрена в МРРБ по стандартите БДС ISO/IEC 9001:2008 и БДС ISO/IEC 27001:2006“.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е бенефициент по проект: „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, (наричан по-долу „Проекта"), осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” съгласно Договор № 10-31-7/25.02.2011г. сключен с Управляващия орган на ОПАК.

Чрез проекта ще се оптимизира вътрешноведомствената комуникация като се подобряват действащите информационни системи и се изграждат връзки между тях, подобрява се качеството на обслужване на гражданите и се повишава събираемостта на приходите чрез внедряване на удобни за потребителя електронни услуги и регистри.

Една от основните дейности от проекта е разработването и внедряването на системи за управление в съответствие с изискванията на наложили се международно признати ISO стандарти, включващи както система за управлението на качеството на предоставяните от Министерство на регионалното развитие административни услуги, така и системи за управление на информационната сигурност, значението на които е критично за дейността на администрацията.

Определени са 13 основни дейности по проекта, като с настоящата процедура са свързани дейности 7 и 9 , както следва:

Дейност 7: Внедряване на Система за Управление на Качеството и Информационната Сигурност по  стандартите БДС ISO/IEC 9001:2008 и БДС ISO/IEC 27001:2006.

Дейност 9: Сертификация на Система за управление на качеството и информационната сигурност по  стандартите БДС ISO/IEC 9001:2008 и БДС ISO/IEC 27001:2006.

Всеки участник може да подаде оферта САМО за една от обособените позиции.